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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA DỰ ÁN “HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI TRỢ ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Thuế làm chủ Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Hiệp định tài trợ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 08 năm 2019 về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Thư của Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 3 năm 2023 thông báo thống nhất với Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” (sau đây gọi tắt là “Dự án RARS”) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (Kế hoạch thực hiện năm 2023 kèm theo).

Điều 2. Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án RARS và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, HTQT (04b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Võ Thành Hưng


KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ (P164410)
Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-BTC ngày 20/3/2023 của Bộ Tài chính
	Hoạt động
	Nguồn vốn
	Kế hoạch 2023
	Tiến độ thực hiện dự kiến
	Đơn vị chủ trì chuyên môn
	Đơn vị phối hợp chuyên môn
	Kết quả đầu ra dự kiến
	Rủi ro
	Các biện pháp phòng ngừa rủi ro
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A - Cấu phần 1 - Phát triển thể chế
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1. Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.1. Đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn quốc tế về đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	PHRD
	0
	Quý I
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 
	Không tiếp tục thực hiện trong năm 2023 mà chỉ thực hiện thủ tục thanh toán cho tư vấn phần công việc đã hoàn thành được chuyển nguồn sang năm 2023 là 36.000 USD

	A.1.2. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chính sách thuế (thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các khoản thu khác thuộc NSNN)
	PHRD
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế
	 
	1.853.492
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	B1. Phát triển năng lực quản lý rủi ro của cơ quan thuế
	 
	14.729
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn xây dựng năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế
	PHRD
	14.729
	Quý I
	TCT
	TCT
	 
	 
	 
	Không tiếp tục thực hiện trong năm 2023 mà chỉ thực hiện thủ tục thanh toán cho tư vấn phần công việc đã hoàn thành, dự kiến 14.729 USD tương đương 10% giá trị hợp đồng

	B2. Đánh giá quy trình nghiệp vụ và tư vấn lộ trình công nghệ
	 
	1.838.763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B.2.1. Đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành; Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế
	PHRD
	1.717.851
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn tổng thể mô hình quản lý thuế và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế, tư vấn kế toán thuế
	PHRD
	1.717.851
	Quý I
	TCT
	TCT, CT. Hà Nội, CT. Quảng Ninh, CT. Bắc Giang, CT. Hồ Chí Minh, CT. Đà Nẵng
	- Báo cáo đánh giá, thiết kế về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, kiến trúc hệ thống CNTT

- Báo cáo về kế toán thuế

- Báo cáo phương án đầu tư hệ thống CNTT quản lý thuế

- Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống CNTT quản lý thuế
	Tư vấn không hoàn thành được hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn

Không thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán
	Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng;

Kịp thời hướng dẫn tư vấn về thủ tục và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, thanh toán;

Kịp thời báo cáo và xử lý tình huống phát sinh (nếu có);

Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển chọn tư vấn thay thế trong trường hợp tư vấn không thể hoàn thành hợp đồng
	Dự kiến năm 2023 Tư vấn tiếp tục thực hiện hợp đồng hoàn thành các công việc còn lại của hợp đồng, thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho tư vấn, trong đó:

- Thanh toán theo KH 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 429.463 USD tương đương 20% giá trị hợp đồng đã ký

- Thanh toán theo KH 2023: 1.717.851 USD tương đương 80% giá trị hợp đồng đã ký

	B.2.2. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
	 
	120.912
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
	PHRD
	120.912
	Quý I
	TCT
	TCT, CT TP. Hồ Chí Minh
	- Báo cáo đánh giá về phát triển cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế, kết quả triển khai thí điểm tại CT TP. Hồ Chí Minh
	 
	 
	Không tiếp tục thực hiện các công việc còn lại theo HĐ, chỉ tiến hành nghiệm thu các công việc đã hoàn thành (nếu đủ điều kiện nghiệm thu), chấm dứt và thanh lý HĐ và thanh toán cho tư vấn phần giá trị công việc đã hoàn thành, ước tính 120.912 USD tương đương 50% giá trị hợp đồng

	C. Cấu phần 3 - Tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án
	 
	99.929
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C.1. Hoạt động của Ban QLDA
	 
	51.131
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn mua sắm
	PHRD
	5.094
	Quý I
	TCT
	 
	Chuyên gia tư vấn tiếp tục thực hiện hợp đồng
	Tư vấn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn
	Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển dụng nhân sự thay thế trong trường hợp tư vấn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng
	Thanh toán theo thời gian thực tế làm việc và đơn giá theo Hợp đồng ký kết

	Tư vấn kiểm toán hàng năm, kiểm toán kết thúc dự án
	PHRD
	46.038
	Quý I, II
	TCT
	 
	- Báo cáo kiểm toán đợt 3, 4 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023
	Tư vấn không hoàn thành được hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn

Không thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán
	Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng;

Kịp thời hướng dẫn tư vấn về thủ tục và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, thanh toán;

Kịp thời báo cáo và xử lý tình huống phát sinh (nếu có);

Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển dụng tư vấn thay thế trong trường hợp tư vấn không thể hoàn thành hợp đồng
	Dự kiến năm 2023 tư vấn hoàn thành báo cáo kiểm toán đợt 4 (kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023) và thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng cho tư vấn là 46.038 USD tương đương 50% giá trị hợp đồng

	C.2. Tập huấn, đào tạo, khảo sát, hội thảo,… nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ triển khai dự án
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C.3. Hỗ trợ triển khai dự án, kết thúc dự án
	 
	48.798
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phụ cấp quản lý dự án
	Đối ứng
	16.107
	Quý I
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả phụ cấp quản lý dự án trong năm 2023
	 
	Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)
	Chi trả phụ cấp quản lý dự án trong năm 2023

	Chi phí văn phòng
	Đối ứng
	5.978
	Quý I
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả chi phí văn phòng trong năm 2023
	 
	Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)
	Chi trả chi phí văn phòng trong năm 2023

	Chi phí viễn thông liên lạc, tuyên truyền
	Đối ứng
	7.866
	Quý I
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả chi phí viễn thông liên lạc trong năm 2023
	 
	Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)
	Chi trả chi phí viễn thông liên lạc trong năm 2023

	Chi phí khác (bao gồm thẩm định, kết thúc dự án,…)
	Đối ứng
	18.847
	Quý I
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả các chi phí khác trong năm 2023
	 
	Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)
	Chi trả các chi phí khác trong năm 2023

	Tổng nguồn PHRD
	 
	1.904.623
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng nguồn Đối ứng
	 
	48.798 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN
	 
	1.953.421
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
