	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 33/2016/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016


THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2016.
2. Thông tư này thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 28/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất; số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất; số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Các dự án điều tra, đánh giá đất đai đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

1. Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành về nội dung có liên quan.

2. Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Phương Hoa


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai áp dụng cho các công việc sau:

1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh).

1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất các vùng kinh tế - xã hội (sau đây gọi là cấp vùng).

1.3. Định mức kinh tế - kỹ thuật tổng hợp kết quả đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất) cả nước.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, cấp vùng và cả nước.

Các công việc xây dựng dự án, hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về điều tra, đánh giá đất đai của các cấp được tính theo quy định của Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán kinh phí giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Cơ sở xây dựng

Định mức này được xây dựng trên cơ sở quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai ban hành tại Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 và Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai gồm các định mức thành phần sau:

4.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động): Là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:

a) Nội dung công việc: Quy định các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.

b) Định biên: Quy định số lượng lao động kỹ thuật; loại và cấp bậc lao động kỹ thuật thực hiện công việc theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

c) Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm; ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

4.2. Định mức vật tư và thiết bị

a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).

Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).

Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là số ca người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một bước công việc).

b) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng.

Thời hạn sử dụng thiết bị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị, 8 giờ làm việc trong 1 ngày công (ca) và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.

Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:

Mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt.

d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ tại bảng định mức dụng cụ.

đ) Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu tại bảng định mức vật liệu.

5. Phương pháp áp dụng bảng mức

5.1. Định mức điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh quy định trong tập định mức này (Mttb) áp dụng cho tỉnh trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Kdtt = 1 (diện tích điều tra trung bình là 500.000 ha); hệ số đơn vị hành chính trực thuộc Khct = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện); hệ số mức độ khó khăn về địa hình Kđht = 1 (tỉnh thuộc vùng đồng bằng).

Khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính và địa hình, tỷ lệ bản đồ thực tế của tỉnh để tính theo công thức sau:

Mt = Mttb x Kdtt x Khct x Kđht + Mpd + Mkđ + Mpt
Trong đó:

- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai của tỉnh.

- Mttb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai của tỉnh trung bình (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất).

- Kdtt là hệ số quy mô diện tích, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 01).

- Khct là hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 02).

- Kđht là hệ số mức độ khó khăn về địa hình, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

- Mpd (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) là mức điều tra phẫu diện đất của tỉnh = định mức/01 phẫu diện đất x số lượng phẫu diện đất của tỉnh.

- Mkđ (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) là mức điều tra khoanh đất = định mức/khoanh đất điều tra x số lượng khoanh đất điều tra của tỉnh.

- Mpt (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) là mức phân tích mẫu đất = định mức/mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của tỉnh.

Bảng 01: Hệ số quy mô diện tích (Kdtt) cấp tỉnh

	Diện tích điều tra (ha)
	Kdtt

	
	Tỷ lệ bản đồ 1/25.000
	Tỷ lệ bản đồ 1/50.000
	Tỷ lệ bản đồ 1/100.000

	< 50.000
	0,90
	
	

	50.000 - < 100.000
	0,91 - 0,96
	
	

	100.000 - < 350.000
	
	0,93 - 0,98
	

	350.000 - < 500.000
	
	
	0,96 - 0,99

	500.000 - < 1.600.000
	
	
	1,00 - 1,30

	≥ 1.600.000
	
	
	1,31


Bảng 02: Hệ số đơn vị hành chính (Khct) cấp tỉnh

	Số đơn vị hành chính cấp huyện
	Khct

	< 6
	0,94

	6 - 10
	0,95 - 0,99

	11
	1,00

	12 - 30
	1,01 - 1,19

	> 30
	1,20


Bảng 03: Hệ số mức độ khó khăn về địa hình (Kđht) cấp tỉnh

	Dạng địa hình
	Kđht

	- Đối với diện tích khu vực đồng bằng, ven biển (S1)
	1,00

	- Đối với diện tích khu vực trung du, miền núi (S2)
	1,10


Đối với tỉnh (hoặc vùng) có nhiều dạng địa hình, hệ số Kđht được tính như sau:

Kđht = (S1 x 1,0 + S2 x 1,1)/(S1 + S2)

5.2. Định mức điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh quy định trong tập định mức này (Mttb) áp dụng cho đơn vị tính trung bình có hệ số quy mô diện tích Kdtt = 1 (diện tích điều tra trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính trực thuộc Khct = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh); hệ số mức độ khó khăn về địa hình Kđht = 1 (tỉnh đồng bằng). 
Khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính và địa hình, tỷ lệ bản đồ thực tế của tỉnh để tính theo công thức sau:

Mt = Mttb x Kdtt x Khct x Kđht + Mlm + Mpt
Trong đó:

- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá thoái hóa đất cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Mttb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá thoái hóa đất cho tỉnh trung bình (không tính các nội dung lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất).

- Kdtt là hệ số quy mô diện tích, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 01).

- Khct là hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 02).

- Kđht là hệ số mức độ khó khăn về địa hình, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

- Mlm là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra lấy mẫu đất của tỉnh = định mức/01 mẫu đất x số lượng mẫu đất của tỉnh.

- Mpt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) phân tích mẫu đất = định mức/mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của tỉnh.

5.3. Định mức điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh quy định trong tập định mức này bao gồm:

- Định mức tỉnh trung bình (Mttb) áp dụng cho đơn vị tỉnh trung bình có hệ số quy mô diện tích Kdtt = 1 (diện tích điều tra trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính trực thuộc Khct = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh); hệ số mức độ khó khăn về địa hình Kđht = 1 (tỉnh đồng bằng) (Áp dụng tính Bước 1, Bước 5 và Bước 6).

- Định mức khu vực trung bình (Mkvtb) áp dụng cho một khu vực trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Kđtk = 1 (diện tích điều tra trung bình là 300 ha); hệ số khó khăn về địa hình Kđhk = 1 (khu vực điều tra là vùng đồng bằng) (Áp dụng tính Bước 2, Bước 3 và Bước 4).

Khi tính mức cho từng tỉnh cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính, địa hình, tỷ lệ bản đồ và số khu vực bị ô nhiễm thực tế của tỉnh để tính theo công thức sau:

Mt = (Mttb x Kdtt x Khct x Kđht) + 
[image: image1.wmf]å

=

n

i

kvi

M

1

+ Mlm + Mpt
Trong đó:
- Mt Định mức điều tra, đánh giá ô nhiễm đất của tỉnh.

- Mttb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá ô nhiễm đất của tỉnh trung bình chỉ áp dụng cho Bước 1, Bước 5 và Bước 6.

- Kđtt là hệ số quy mô diện tích của tỉnh, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 01).

- Khct là hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính của tỉnh, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 02).

- Kđht là hệ số mức độ khó khăn về địa hình của tỉnh, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

- Mlm là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) lấy mẫu đất, mẫu nước = định mức/01 mẫu x số lượng mẫu đất, mẫu nước của tỉnh.

- Mpt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) phân tích mẫu = định mức/mẫu đất, mẫu nước x số lượng mẫu đất, mẫu nước phân tích của tỉnh.

- n: số khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

- Mkvi: là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá ô nhiễm đất của một khu vực cụ thể, được tính bằng công thức:

Mkvi = Mkvtb x Kdtk x Kđht
Trong đó:

+ Mkvtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá ô nhiễm đất của một khu vực trung bình và không tính các nội dung lấy mẫu đất, mẫu nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước.

+ Kdtk là hệ số quy mô diện tích theo khu vực điều tra, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 04).

- Kđht là hệ số mức độ khó khăn về địa hình được xác định tại Bảng 03.
Bảng 04: Hệ số quy mô diện tích (Kdtk) khu vực điều tra

	Diện tích điều tra (ha)
	Kdtk

	< 50
	0,89

	50 - < 300
	0,90 - 0,99

	300 - < 600
	1,00 - 1,09

	> 600
	1,10


5.4. Định mức điều tra, phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh quy định trong tập định mức này (Mttb) áp dụng cho tỉnh trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Kdtt = 1 (diện tích điều tra trung bình là 500.000 ha); hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khct = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh); hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn địa hình Kđht = 1 (tỉnh thuộc vùng đồng bằng).

Khi tính mức cho tỉnh cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính và địa hình, tỷ lệ bản đồ thực tế của tỉnh để tính theo công thức sau:

Mt = Mttb x Kdtt x Khct x Kđht
Trong đó:

- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của tỉnh.

- Mttb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của tỉnh trung bình.

- Kdtt là hệ số quy mô diện tích, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 01).

- Khct là hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 02).

- Kđht là hệ số mức độ khó khăn về địa hình, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

5.5. Định mức điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng quy định trong tập định mức này (Mvtb) áp dụng cho vùng trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Kdtv = 1 (diện tích điều tra trung bình là 5.000.000 ha); hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khcv = 1 (số đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình là 10 tỉnh/vùng); hệ số mức độ khó khăn về địa hình Kđhv = 1 (vùng đồng bằng).

Khi tính mức cho vùng cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính và địa hình thực tế của vùng để tính theo công thức sau:

Mv = Mvtb x Kdtv x Khcv x Kđhv + Mpd + Mkđ + Mpt
Trong đó:

- Mv là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai của vùng.

- Mvtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai của vùng trung bình (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất).

- Kdtv là hệ số quy mô diện tích, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 05).

- Khcv là hệ số đơn vị hành chính, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 06).

- Kđhv là hệ số mức độ khó khăn về địa hình, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

- Mpd là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra phẫu diện đất của vùng = định mức/01 phẫu diện đất x số lượng phẫu diện đất của vùng.

- Mkđ là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra khoanh đất = định mức/khoanh đất điều tra x số lượng khoanh đất điều tra của vùng.

- Mpt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) phân tích mẫu đất = định mức/mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của vùng.

Bảng 05: Hệ số quy mô diện tích (Kdtv) cấp vùng

	Diện tích điều tra (ha)
	Kdtv

	< 2.000.000
	0,95

	2.000.000 - < 5.000.000
	0,96 - 0,99

	5.000.000 - < 9.000.000
	1,00 - 1,09

	≥ 9.000.000
	1,10


Bảng 06: Hệ số đơn vị hành chính (Khcv) cấp vùng

	Số đơn vị hành chính cấp tỉnh
	Khcv

	< 5
	0,88

	5 - 9
	0,9 - 0,98

	10
	1,00

	11 - 14
	1,02 - 1,08

	> 14
	1,10


5.6. Định mức điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng quy định trong tập định mức này (Mvtb) áp dụng cho vùng trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Kdtv = 1 (diện tích điều tra trung bình là 5.000.000 ha), hệ số đơn vị hành chính trực thuộc Khcv = 1 (số đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình là 10 tỉnh/vùng); hệ số mức độ khó khăn về địa hình Kđhv = 1 (vùng đồng bằng).

Khi tính mức cho vùng cụ thể căn cứ vào diện tích điều tra, số đơn vị hành chính và địa hình thực tế của vùng để tính theo công thức sau:

Mv = Mvtb x Kdtv x Khcv x Kđhv + Mlm + Mpt
Trong đó:

- Mv là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá thoái hóa đất cho một vùng.

- Mvtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra, đánh giá thoái hóa đất cho vùng trung bình (không tính các nội dung lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất).

- Mpt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) phân tích mẫu đất = định mức/mẫu đất x số lượng mẫu đất phân tích của vùng.

- Kdtv là hệ số quy mô diện tích, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 05).

- Khcv là hệ số đơn vị hành chính, được tính theo phương pháp nội suy (Bảng 06).

- Kđhv là hệ số mức độ khó khăn về địa hình, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền (Bảng 03).

- Mlm là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra lấy mẫu đất của vùng = định mức/mẫu đất x số lượng mẫu đất của vùng.

5.7. Định mức tổng hợp kết quả đánh giá đất đai cả nước quy định trong tập định mức này gồm các nội dung đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai và đánh giá thoái hóa đất của cả nước từ cấp vùng.

5.8. Định mức phân tích mẫu đất, mẫu nước phục vụ trong điều tra, đánh giá đất đai quy định theo từng chỉ tiêu phân tích.

6. Quy định chữ viết tắt

	Nội dung viết tắt
	Chữ viết tắt

	Kỹ sư bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6
	KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, KS6

	Kỹ sư chính bậc 2
	KSC2

	Kỹ thuật viên bậc 4, 6
	KTV4, KTV6

	Lái xe bậc 2
	LX2

	Lao động kỹ thuật
	LĐKT

	Cấp bậc công việc
	CBCV

	Nhu cầu oxi sinh hóa
	BOD5

	Dung tích hấp thu
	CEC

	Nhu cầu oxi hóa học
	COD

	Đơn vị đất
	DVD

	Đơn vị chất lượng đất
	ĐVCLĐ

	Hệ thống thông tin địa lý
	GIS

	Hệ thống định vị toàn cầu
	GPS

	Kali tổng số
	K2O (%)

	Nitơ tổng số
	N (%)

	Chất hữu cơ tổng số
	OM (%)

	Phốt pho tổng số
	P2O5 (%)

	Độ chua của đất
	pHKCl

	Chì
	Pb

	Cadimi
	Cd

	Đồng
	Cu

	Asen
	As

	Kẽm
	Zn

	Crôm
	Cr

	Bảo vệ thực vật
	BVTV

	Nitơ amôn
	NH4+

	Photphat
	PO43-

	Quy chuẩn Việt Nam
	QCVN

	Tiêu chuẩn Việt Nam
	TCVN

	Tài nguyên môi trường
	TNMT

	Thành phần cơ giới
	TPCG

	Tổng số muối tan
	TSMT

	Khu vực trung bình
	KVTB

	Kim loại nặng
	KLN

	Trung bình
	TB

	Bản đồ
	BĐ

	Khoanh đất nông nghiệp
	KĐNN

	Khoanh đất phi nghiệp
	KĐPNN


Phần II
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
A. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai

1.1.1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về đất, chất lượng đất, ô nhiễm đất, thoái hóa đất, phân hạng đất nông nghiệp.

1.1.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về hiện trạng môi trường đất, khí hậu, biến đổi khí hậu.

1.1.3. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thủy lợi, thủy văn nước mặt.

1.2. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất.

1.2.1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

1.2.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ hiện trạng, biến động sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.1.1. Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn gốc hay thời gian tổng hợp xây dựng.

2.1.2. Đối chiếu các số liệu cũ với hiện trạng để xác định sự phù hợp với thực tế của từng nguồn số liệu (tập trung vào những tài liệu và số liệu thiết yếu với mục tiêu, quy mô, ranh giới đất sẽ được đánh giá).

2.1.3. Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan và thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được.

2.2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung.

2.2.1. Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể kế thừa, sử dụng cho điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai.

2.2.2. Đối chiếu nguồn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã lựa chọn với yêu cầu thông tin đầu vào cần thiết cho điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, xác định những thông tin còn thiếu cần điều tra bổ sung.

2.3. Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa

1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

1.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra

1.1.1. Rà soát, lựa chọn những nội dung cần thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra (sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng kỳ của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp; tỷ lệ bản đồ và các yếu tố cần thể hiện theo quy định kỹ thuật).

1.1.2. Chuyển nội dung các thông tin về tình hình sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.3. Chuyển các thông tin liên quan về thổ nhưỡng như loại đất/nhóm đất, độ dày tầng đất, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu; địa hình (độ dốc, địa hình tương đối) từ bản đồ đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.4. Chuyển nội dung các thông tin về khí hậu gồm: lượng mưa, tổng tích ôn, khô hạn, gió từ bản đồ phân vùng khí hậu và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.5. Chuyển các thông tin liên quan về chế độ nước, gồm: chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng từ bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.6. Chuyển các thông tin liên quan về loại hình thoái hóa, loại đất thoái hóa, mức độ thoái hóa từ bản đồ thoái hóa đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.7. Chuyển các thông tin liên quan về các điểm hoặc khu vực đất bị ô nhiễm từ bản đồ hiện trạng môi trường đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra.

1.2. Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại thực địa

1.2.1. Khảo sát sơ bộ, xác định hướng, tuyến điều tra.
1.2.2. Tính toán số lượng phẫu diện đất, số lượng khoanh đất điều tra.

1.3. Xác định ranh giới khoanh đất, điểm đào phẫu diện đất lên bản đồ kết quả điều tra

1.3.1. Xác định ranh giới, số thứ tự các khoanh đất cần điều tra lên bản đồ kết quả điều tra.

1.3.2. Xây dựng sơ đồ mạng lưới phẫu diện.

1.3.3. In bản đồ kết quả điều tra nội nghiệp phục vụ điều tra thực địa.

1.3.4. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra.

1.3.5. Xác định nội dung điều tra theo từng khoanh đất và khu vực tại thực địa.

1.4. Chuẩn bị bản tả phẫu diện đất, phiếu điều tra khoanh đất.

1.5. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2. Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa

2.1. Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)

2.1.1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra.

2.1.2. Xác định vị trí khoanh đất điều tra và chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra. Tọa độ điểm đào phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị.

2.1.3. Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)

a) Vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm đào phẫu diện.

b) Loại đất (hay nhóm đất phụ); địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối); độ dày tầng đất mịn và một số thông tin thổ nhưỡng khác.

c) Chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

2.2. Điều tra phẫu diện đất (Đào hoặc khoan, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện)

2.2.1. Đào phẫu diện đất (hoặc khoan phẫu diện khi không đủ mặt bằng để đào).

2.2.2. Chụp ảnh minh họa phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra.

2.2.3. Mô tả phẫu diện đất.

2.2.4. Lấy mẫu đất, tiêu bản, đóng gói và bảo quản mẫu đất.

2.3. Công tác nội nghiệp

2.3.1. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa.

2.3.2. Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra.

2.3.3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp.

3. Điều tra khoanh đất (điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất đai theo khoanh đất)

3.1. Điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất nông nghiệp theo khoanh đất nông nghiệp

3.1.1. Điều tra về tình hình sử dụng đất nông nghiệp

a) Hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

b) Diễn biến năng suất trong 05 năm trở lại đây theo từng mục đích sử dụng.

c) Các kỹ thuật canh tác sử dụng đất như xây dựng thiết kế đồng ruộng, làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, khai thác lâm sản, thủy sản, thu hoạch nông sản.

d) Mức đầu tư đối với từng mục đích sử dụng đất như giống, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật.

3.1.2. Điều tra về tiềm năng đất nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu đánh giá

a) Hiệu quả kinh tế.

b) Hiệu quả xã hội.

c) Hiệu quả môi trường.

3.2. Điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất phi nông nghiệp theo khoanh đất phi nông nghiệp

3.2.1. Điều tra về tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp, gồm: Hiện trạng, biến động sử dụng đất, các kỹ thuật, quy trình công nghệ áp dụng trong sản xuất phi nông nghiệp, mức đầu tư sản xuất (khối lượng hàng hóa, vật chất đầu tư vào sản xuất).

3.2.2. Điều tra về tiềm năng đất phi nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu đánh giá

a) Hiệu quả kinh tế.

b) Hiệu quả xã hội.

c) Hiệu quả môi trường.

3.3. Các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất như địa hình, khí hậu, thảm thực vật và chế độ nước.

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

1. Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được

1.1. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ đất thu thập được: Trên bản đồ thu thập được (bản giấy, ở tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh), tiến hành khoanh vẽ ranh giới các khoanh đất theo theo bộ chỉ tiêu phân cấp (tập trung vào các chỉ tiêu về loại đất, địa hình, độ phì nhiêu đất).

1.2. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ khí hậu thu thập được.

1.3. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt thu thập được.

2. Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm

2.1. Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ kết quả sản phẩm.

2.2. Chuyển đổi dữ liệu dạng số các bản đồ chuyên đề hoặc lớp thông tin chuyên đề về tình hình sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, chế độ nước, thoái hóa đất, ô nhiễm đất có định dạng khác nhau về định dạng thống nhất theo quy định kỹ thuật.

2.3. Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung của bản đồ kết quả sản phẩm.

2.4. Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ kết quả sản phẩm.

2.5. Chuyển kết quả tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được từ Mục 1 Bước này lên bản đồ số.

3. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề.

3.1. Lớp thông tin địa hình (độ dốc, địa hình tương đối), thổ nhưỡng (loại đất/nhóm đất phụ, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu).

3.2. Lớp thông tin về tình hình sử dụng đất (loại đất theo mục đích sử dụng, tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, kỹ thuật canh tác sử dụng đất, mức đầu tư, diễn biến năng suất).

3.3. Lớp thông tin về khí hậu (lượng mưa, tổng tích ôn, số tháng khô hạn).

3.4. Lớp thông tin về chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

3.5. Lớp thông tin về độ phì nhiêu đất (đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng).

3.6. Lớp thông tin về các loại hình thoái hóa đất, ô nhiễm đất.

3.7. Lớp thông tin kết quả đánh giá chất lượng đất (đơn vị chất lượng đất).

3.8. Lớp thông tin về hiệu quả kinh tế (giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, chi phí trung gian, hiệu quả đầu tư) và kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

3.9. Lớp thông tin về hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động, mức độ chấp nhận của người sử dụng đất, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành) và kết quả đánh giá hiệu quả xã hội (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

3.10. Lớp thông tin về hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm đất) và kết quả đánh giá hiệu quả môi trường (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

3.11. Lớp thông tin về đánh giá mức độ phù hợp của đơn vị chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất (thấp, trung bình, cao).

3.12. Lớp thông tin kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

4. Phân tích mẫu đất

4.1. Lựa chọn mẫu đất phân tích bao gồm toàn bộ mẫu đất của phẫu diện chính và mẫu đất tầng mặt của phẫu diện phụ.

4.2. Chỉ tiêu phân tích bao gồm dung trọng, độ chua của đất (pHKCl), chất hữu cơ tổng số (OM%), thành phần cơ giới (cát, cát mịn, limon, sét), dung tích hấp thu (CEC), nitơ tổng số (N%), phốt pho tổng số (P2O5%), kali tổng số (K2O%); đối với khu vực ven biển phân tích thêm chỉ tiêu lưu huỳnh tổng số và muối tan tổng số.

5. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai.

6. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất.

7. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin.

Bước 4. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai

1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất

1.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất.

1.2. Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế.

1.3. Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất.

1.4. Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất.

1.5. Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để thành lập lớp thông tin về chất lượng đất.

1.6. Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng.

1.7. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ chất lượng đất.

1.8. In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất.

2. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai

2.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai.

2.2. Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế.

2.3. Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất.

2.4. Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường.

2.5. Chồng xếp các lớp thông tin hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường và lớp thông tin về đơn vị chất lượng đất để xây dựng lớp thông tin về tiềm năng đất đai.

2.6. Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất.

2.7. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ.

2.8. In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai.

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai

1. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất

1.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất.

1.2. Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất.

1.3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất.

1.4. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất.

1.5. Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu.

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai

2.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai.

2.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai.

2.3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai.

2.4. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai.

2.5. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường).

2.6. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất.

3. Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu.

Bước 6. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững

1. Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững.

2. Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững.

3. Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất.

4. Đề xuất định hướng sử dụng đất

4.1. Xây dựng định hướng sử dụng đất

4.1.1. Xây dựng định hướng sử dụng đất bền vững trên cơ sở kết quả tổng hợp tiềm năng đất đai theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

4.1.2. Lựa chọn định hướng sử dụng đất phù hợp ứng phó với biến đổi khí hậu.

4.1.3. Định hướng lựa chọn các mô hình sử dụng đất bền vững theo theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu.

4.2. Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất.

4.2.1. Nhập thông tin và thành lập các lớp thông tin chuyên đề về khí hậu theo các mốc thời gian và kịch bản biến đổi khí hậu.

4.2.2. Chồng xếp lớp thông tin chuyên đề về khí hậu với bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai để thành lập các bản đồ định hướng sử dụng đất bền vững theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu.

4.3. Xây dựng báo cáo thuyết minh định hướng sử dụng đất.

Bước 7. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai.

3. Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo.

4. Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai.

5. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án.

6. Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả.

2. Định biên, định mức

2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 07

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Thu thập nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	82

	1.2
	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	80

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	88
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung
	Nhóm 4 (4KS3)
	80
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	20
	

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	
	
	

	1
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (1KTV6, 3KS3)
	84
	

	1.2
	Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại thực địa
	
	
	

	1.2.1
	Khảo sát sơ bộ, xác định hướng, tuyến điều tra
	Nhóm 3 (1LX2, 1KTV6, 1KS3)
	
	23

	1.2.2
	Tính toán số lượng phẫu diện đất, số lượng khoanh đất điều tra
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	19
	

	1.3
	Xác định ranh giới khoanh đất, điểm đào phẫu diện đất lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	200
	

	1.4
	Chuẩn bị bản tả phẫu diện đất, phiếu điều tra khoanh đất
	Nhóm 2 (2KS3)
	20
	

	1.5
	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	70
	

	2
	Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa
	
	
	

	2.1
	Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)
	Nhóm 4 (1LX2, 1KTV6, 2KS3)
	
	104

	2.2
	Công tác nội nghiệp
	
	
	

	2.2.1
	Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	36
	

	2.2.2
	Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	60
	

	2.2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	100
	

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	31
	

	2
	Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	143
	

	3
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề
	Nhóm 2 (2KS3)
	68
	

	4
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	332
	

	5
	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	260
	

	6
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	63
	

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	4
	

	1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	1.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	70
	

	1.4
	Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	320
	

	1.5
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	1.6
	Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	154
	

	1.7
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	12
	

	1.8
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	14
	

	2
	Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	4
	

	2.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	2.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	70
	

	2.4
	Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	320
	

	2.5
	Chồng xếp các lớp thông tin hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường và lớp thông tin về đơn vị chất lượng đất để xây dựng lớp thông tin về tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	2.6
	Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	154
	

	2.7
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	12
	

	2.8
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	14
	

	Bước 5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 2 (2KS3)
	55
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	1.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	60
	

	1.4
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	100
	

	1.5
	Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	50
	

	2
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	65
	

	2.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	20
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	60
	

	2.5
	Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	45
	

	2.6
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	80
	

	3
	Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	110
	

	Bước 6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	
	
	

	1
	Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	23
	

	2
	Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	34
	

	3
	Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	34
	

	4
	Đề xuất định hướng sử dụng đất
	
	
	

	4.1
	Xây dựng định hướng sử dụng đất
	Nhóm 4 (2KS4, 2KS6)
	35
	

	4.2
	Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	180
	

	4.3
	Xây dựng báo cáo thuyết minh định hướng sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	15
	

	Bước 7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	
	
	

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	55
	

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	

	3
	Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	2
	

	4
	Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	10
	

	5
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	15
	

	6
	Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	2
	


Ghi chú: Trường hợp đã thực hiện điều tra thoái hóa đất kỳ đầu, khi tính mức được xác định theo thời gian thực hiện điều tra thoái hóa đất:

- Thời gian điều tra không quá 24 tháng tính bằng 30% định mức của Bước 1, Mục 1 Bước 2 và Mục 1, 2, 3 Bước 3; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 07.

- Thời gian điều tra không quá 48 tháng tính bằng 80% định mức của Bước 1, Mục 1 Bước 2 và Mục 1, 2, 3 Bước 3; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 07.

- Thời gian điều tra trên 48 tháng được tính 100% định mức quy định tại Bảng 07.

2.2. Điều tra phẫu diện đất (Đào hoặc khoan, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện)

Bảng 08

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/phẫu diện)

	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Trường hợp đào phẫu diện, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất
	Nhóm 4 (2KS3, 1KTV6, 1LX2)
	0,75
	0,38
	0,25

	2
	Trường hợp khoan phẫu diện, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất
	Nhóm 4 (2KS3, 1KTV6, 1LX2)
	0,38
	0,25
	0,12


2.3. Điều tra khoanh đất (điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất đai theo khoanh đất)
Bảng 09

	STT
	Loại khoanh đất điều tra
	Định biên
	Diện tích khoanh đất
(ha)
	Định mức
(Công nhóm/khoanh đất)

	
	
	
	Bản đồ tỷ lệ 1/25.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/50.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/100.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/25.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/50.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

	1
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	15
	60
	240
	0,20
	0,50
	0,62

	2
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	25
	100
	400
	0,37
	0,75
	1,00

	3
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	15
	60
	240
	0,20
	0,50
	0,62


2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc
Bước 1. Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa

1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo.

1.2. Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước.

1.3. Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

2.3. Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung.

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

3.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra (kế thừa bản đồ kết quả điều tra kỳ trước và xác định các nội dung phát sinh trong lần tiếp theo).

3.2. Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa.

3.3. Xác định số lượng phẫu diện, số lượng khoanh đất (phiếu điều tra theo khoanh đất); chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra.

4. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa.

Bước 2. Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra

1. Điều tra lấy mẫu đất bổ sung

1.1. Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)

1.1.1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.2. Xác định vị trí khoanh đất điều tra và chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.3. Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số).

1.2. Điều tra phẫu diện đất (Đào hoặc khoan, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện).

1.3. Công tác nội nghiệp

1.3.1. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa.

1.3.2. Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra.

1.3.3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp.

2. Điều tra khoanh đất (điều tra bổ sung sự thay đổi tình hình sử dụng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra, đánh giá trước theo khoanh đất)

2.1. Điều tra bổ sung về tình hình sử dụng và tiềm năng đất đất nông nghiệp

2.1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp

a) Điều tra về hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

b) Điều tra diễn biến năng suất trong 05 năm trở lại đây theo từng mục đích sử dụng.

c) Điều tra các kỹ thuật canh tác sử dụng đất như xây dựng thiết kế đồng ruộng, làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, khai thác lâm sản, thủy sản, thu hoạch nông sản.

d) Điều tra mức đầu tư đối với từng mục đích sử dụng đất như giống, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật.

2.1.2. Điều tra về tiềm năng đất nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

2.2. Điều tra bổ sung về tình hình sử dụng và tiềm năng đất phi nông nghiệp

2.2.1. Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp, gồm: Hiện trạng, biến động sử dụng đất, các kỹ thuật, quy trình công nghệ áp dụng trong sản xuất phi nông nghiệp, mức đầu tư sản xuất (khối lượng hàng hóa, vật chất đầu tư vào sản xuất).

2.2.2. Điều tra về tiềm năng đất phi nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

2.3. Điều tra các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất như địa hình, khí hậu, thảm thực vật và chế độ nước.

3. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

3.1. Phân tích mẫu đất

3.2. Tổng hợp bảng biểu số liệu, xử lý bản đồ kết quả điều tra phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai

3.2.1. Tổng hợp bảng biểu số liệu.

3.2.2. Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập bổ sung

a) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ đất thu thập bổ sung.

b) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ khí hậu thu thập bổ sung.

c) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt thu thập bổ sung.

3.2.3. Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm

a) Chuyển đổi dữ liệu dạng số các bản đồ chuyên đề hoặc lớp thông tin chuyên đề theo kết quả điều tra bổ sung về tình hình sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, chế độ nước, thoái hóa đất, ô nhiễm đất có định dạng khác nhau về định dạng thống nhất.

b) Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung của bản đồ kết quả sản phẩm.

c) Chuyển kết quả tổng hợp từ điểm 3.2.2 Mục này lên bản đồ số.

3.3. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất.

3.4. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra.

Bước 3. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai

1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất

1.1. Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ chất lượng đất kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, hiện trạng sử dụng đất

1.1.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất.

1.1.2. Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế.

1.1.3. Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất.

1.1.4. Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất.

1.2. Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để xây dựng bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất).

1.3. Chồng xếp bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng.

1.4. Hoàn thiện và biên tập bản đồ chất lượng đất.

1.5. In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo.

2. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai

2.1. Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ tiềm năng đất đai kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư); hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động; mức độ chấp nhận của người sử dụng đất; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành); hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm)

2.1.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai

2.1.2. Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế.

2.1.3. Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất.

2.1.4. Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường.

2.2. Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất).

2.3. Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo và lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng.

2.4. Hoàn thiện và biên tập bản đồ tiềm năng đất đai.

2.5. In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo.

Bước 4. Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững

1. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng

1.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo.

1.2. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất.

2. Phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước

2.1. Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất so với kỳ trước.

2.2. Đánh giá sự thay đổi tiềm năng đất đai so với kỳ trước.

2.3. Phân tích, đánh giá xu hướng và nguyên nhân sự thay đổi về chất lượng và tiềm năng đất đai so với kỳ trước.

3. Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất

3.1. Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp về cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất đã đề xuất của kỳ trước.

3.2. Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất phù hợp với chất lượng đất, tiềm năng đất đai hiện tại.

Bước 5. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo.

3. Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo.

4. Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo.

5. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án.

6. Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 10

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	
	
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	110

	1.2
	Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	5

	1.3
	Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	5

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	32
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng
	Nhóm 4 (4KS3)
	20
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	Nhóm 2 (2KS3)
	30
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (1KTV6, 3KS3)
	30
	

	3.2
	Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	70
	

	3.3
	Xác định số lượng phẫu diện, số lượng khoanh đất (phiếu điều tra theo khoanh đất); chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	15
	

	4
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	35
	

	Bước 2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	
	
	

	1
	Điều tra lấy mẫu đất bổ sung
	
	
	

	1.1.
	Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)
	Nhóm 4 (1LX2, 1KTV6, 2KS3)
	
	104

	1.2
	Công tác nội nghiệp
	
	
	

	1.2.1
	Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	25
	

	1.2.2
	Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	35
	

	1.2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	55
	

	2
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu, xử lý bản đồ kết quả điều tra phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	635
	

	2.2
	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	260
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ đã điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	63
	

	Bước 3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ chất lượng đất kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, hiện trạng sử dụng đất
	
	
	

	1.1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	4
	

	1.1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	100
	

	1.1.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	60
	

	1.1.4
	Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	280
	

	1.2
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để xây dựng bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	1.3
	Chồng xếp bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	154
	

	1.4
	Hoàn thiện và biên tập bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	12
	

	1.5
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	14
	

	2
	Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ tiềm năng đất đai kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư); hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động; mức độ chấp nhận của người sử dụng đất; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành); hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm)
	
	
	

	2.1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	4
	

	2.1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	100
	

	2.1.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	60
	

	2.1.4
	Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	280
	

	2.2
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	2.3
	Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo và lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	154
	

	2.4
	Hoàn thiện và biên tập bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	12
	

	2.5
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	14
	

	Bước 4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	
	
	

	1
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 2 (2KS3)
	55
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	2
	Phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước
	
	
	

	2.1
	Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất so với kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	65
	

	2.2
	Đánh giá sự thay đổi tiềm năng đất đai so với kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	20
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá xu hướng và nguyên nhân sự thay đổi về chất lượng và tiềm năng đất đai so với kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	3
	Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất
	
	
	

	3.1
	Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp về cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất đã đề xuất của kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	25
	

	3.2
	Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất phù hợp với chất lượng đất, tiềm năng đất đai hiện tại
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	25
	

	Bước 5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	
	
	

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	55
	

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	

	3
	Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	2
	

	4
	Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	10
	

	5
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	15
	

	6
	Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	2
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất (Đào hoặc khoan, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện): Theo quy định tại Bảng 08

2.3. Điều tra khoanh đất (Điều tra bổ sung sự thay đổi tình hình sử dụng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước)

Bảng 11

	STT
	Loại khoanh đất điều tra
	Định biên
	Diện tích khoanh đất
(ha)
	Định mức
(Công nhóm/khoanh đất)

	
	
	
	Bản đồ tỷ lệ 1/25.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/50.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/100.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/25.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/50.000
	Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

	1
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	45
	180
	720
	0,45
	1,13
	1,40

	2
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	75
	300
	1200
	0,83
	1,69
	2,25

	3
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	15
	60
	240
	0,2
	0,50
	0,62


4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

B. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập tài liệu

1. Thu thập tài liệu liên quan đến nội dung của dự án

1.1. Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất

1.1.1. Tài liệu, số liệu, bản đồ về đất và thoái hóa đất.

1.1.2. Tài liệu, số liệu, bản đồ về khí hậu.

1.1.3. Tài liệu, số liệu, bản đồ về thủy lợi, thủy văn nước mặt.

1.2. Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất

1.2.1. Tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

1.2.2. Tài liệu, số liệu, bản đồ về sử dụng đất.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập

2.2.1. Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn gốc hay thời gian tổng hợp xây dựng.

2.2.2. Đối chiếu các số liệu cũ với hiện trạng để xác định tính phù hợp và tính hiện thực của từng nguồn số liệu (tập trung vào những tài liệu và số liệu thiết yếu với mục tiêu, quy mô, ranh giới đất sẽ được đánh giá).

2.2.3. Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập được.

2.2. Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng, xác định những thông tin cần điều tra bổ sung

2.2.1. Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể kế thừa, sử dụng cho đánh giá thoái hóa đất.

2.2.2. Đối chiếu nguồn thông tin đã lựa chọn với yêu cầu thông tin đầu vào cần thiết cho đánh giá thoái hóa đất, xác định những thông tin còn thiếu cần điều tra bổ sung.

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

3.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra

3.1.1. Rà soát, lựa chọn những nội dung cần thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra (sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng kỳ của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp; tỷ lệ bản đồ và các yếu tố cần thể hiện theo quy định kỹ thuật về bản đồ kết quả điều tra đối với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai).

3.1.2. Chuyển nội dung chuyên môn từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thông tin về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

3.1.3. Chuyển nội dung chuyên môn từ bản đồ đất và thông tin về thổ nhưỡng thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

3.1.4. Chuyển nội dung chuyên môn từ bản đồ khí hậu và thông tin về các yếu tố khí hậu thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

3.1.5. Chuyển nội dung chuyên môn từ bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt và các thông tin về thủy lợi, thủy văn nước mặt thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

3.2. Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa

3.2.1. Khảo sát sơ bộ nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa

3.2.2. Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa lên bản đồ kết quả điều tra

3.3. Xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn

3.3.1. Xác định ranh giới các khoanh đất cần điều tra lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn sử dụng trong điều tra thoái hóa đất.

3.3.2. Xác định sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và điểm lấy mẫu đất.

4. Xử lý tổng hợp chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề
4.1. Xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề đã thu thập được

4.1.1. Bản đồ đất.

4.1.2. Bản đồ khí hậu.

4.1.3. Bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt

4.2. Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm

4.2.1. Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ.

4.2.2. Chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng khác nhau về một định dạng thống nhất.

4.2.3. Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung chính của bản đồ kết quả sản phẩm.

4.2.4. Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ.

4.2.5. Chuyển kết quả khoanh vẽ trên bản đồ giấy lên bản đồ số (kết quả xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề đã thu thập được).

4.3. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính theo các thông tin chuyên đề đã thu thập

4.3.1. Thiết kế lớp thông tin hiện trạng sử dụng đất (loại sử dụng, kiểu sử dụng, tình hình sử dụng đất, chế độ canh tác, chế độ tưới tiêu, năng suất cây trồng).

4.3.2. Thiết kế lớp thông tin địa hình, thổ nhưỡng.

4.3.3. Thiết kế lớp thông tin khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, số tháng khô hạn trong năm).

4.3.4. Thiết kế lớp thông tin thủy lợi, thủy văn nước mặt.

4.3.5. Thiết kế lớp thông tin về các loại hình thoái hóa đất.

5. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa

Bước 2. Điều tra khảo sát thực địa

1. Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất

1.1. Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất (không bao gồm công lấy mẫu đất).

1.1.1. Xác định ranh giới khoanh đất theo các chỉ tiêu lên bản đồ dã ngoại tại thực địa (loại đất, độ dốc, độ dày tầng đất mịn, thành phần cơ giới, chế độ nước (thủy lợi, thủy văn nước mặt).

1.1.2. Chấm điểm điều tra lên bản đồ dã ngoại và định vị điểm điều tra bằng thiết bị định vị GPS.

1.1.3. Chọn vị trí và chụp ảnh minh họa điểm điều tra.

1.1.4. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các điểm điều tra như: vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm điều tra.

1.1.5. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các nội dung cần điều tra

a) Loại đất (hay nhóm phụ hoặc nhóm đất); cấp độ dốc hoặc địa hình tương đối; đặc trưng vật lý đất (độ dày tầng đất mịn, thành phần cơ giới đất).

b) Chế độ nước (thủy lợi, thủy văn nước mặt).

1.2. Điều tra lấy mẫu đất

1.2.1. Lấy mẫu đất, đóng gói và bảo quản mẫu đất (việc lấy mẫu đất phục vụ đánh giá chỉ tiêu tổng số muối tan cần được thực hiện vào mùa khô).

1.2.2. Viết phiếu lấy mẫu đất.

2. Điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp

2.1. Xác định ranh giới khoanh đất theo loại sử dụng đất nông nghiệp lên bản đồ dã ngoại tại thực địa.

2.2. Chấm điểm điều tra lên bản đồ dã ngoại và định vị điểm điều tra bằng thiết bị định vị GPS.

2.3. Chọn vị trí và chụp ảnh minh họa điểm điều tra.

2.4. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các điểm điều tra như: vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm điều tra.

2.5. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các nội dung cần điều tra

2.5.1. Hiện trạng thảm thực vật (mùa mưa và mùa khô): cây hàng năm, cây lâu năm, cây lâm nghiệp; chi tiết hóa độ che phủ đất theo thời gian và thời kỳ sinh trưởng.

2.5.2. Tình hình quản lý, sử dụng đối với từng loại sử dụng đất nông nghiệp (quy hoạch và chuyển đổi sử dụng đất, hệ số sử dụng đất).

2.5.3. Xác định loại sử dụng đất nông nghiệp.

3. Điều tra xác định các loại hình thoái hóa

3.1. Xác định ranh giới khoanh đất theo loại hình thoái hóa lên bản đồ dã ngoại tại thực địa.

3.2. Chấm điểm điều tra lên bản đồ dã ngoại và định vị điểm điều tra bằng thiết bị định vị GPS.

3.3. Chọn vị trí và chụp ảnh minh họa điểm điều tra.

3.4. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các điểm điều tra như: vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm điều tra.

3.5. Mô tả thông tin về điểm điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số) về các nội dung cần điều tra

3.5.1. Đất bị suy giảm độ phì: xác định một số đặc trưng của đất bị suy giảm độ phì thông qua các đặc trưng của đất như tầng đất mặt mỏng, tầng đất mặt bị bạc màu, cấu trúc rời rạc hoặc cục tảng, nhiều đá lẫn,... hoặc thông qua sự sinh trưởng, phát triển của thực vật trên đất như sự cằn cỗi của cây trồng, sự xuất hiện của thực vật chỉ thị (sim, mua).

3.5.2. Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa: xác định một số đặc trưng của đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa thông qua các đặc trưng của khí hậu và chế độ tưới, đặc trưng của đất hoặc thông qua sự sinh trưởng, phát triển của thực vật trên đất và sự xuất hiện của thực vật chỉ thị.

3.5.3. Đất bị kết von, đá ong hóa: xác định một số đặc trưng về kích thước, tỷ lệ phần trăm kết von và dạng kết von trong đất (phân biệt rõ đốm loang lổ đỏ vàng hay các ổ kết von đỏ vàng mềm hoặc kết von cứng dạng ôxit sắt hay các tầng đá ong).

Đối với trường hợp không xuất hiện kết von thì điều tra về mức độ nén chặt và kết cấu của đất.

3.5.4. Đất bị xói mòn: xác định một số đặc trưng về độ dày tầng đất mặt, bề mặt đất (có khe rãnh), độ dốc địa hình, thảm thực vật.

3.5.5. Đất bị mặn hóa, phèn hóa

a) Xác định những khu vực bị xâm nhập mặn do ảnh hưởng của tự nhiên theo chu kỳ hoặc bất thường (ranh giới xâm nhập mặn), cây chỉ thị.

b) Xác định những vùng đất không phải là đất phèn, đất mặn đã chuyển từ canh tác nước ngọt sang nước mặn, lợ (nuôi trồng thủy sản, trồng cây ngập mặn), cây chỉ thị.

c) Xác định những khu vực đất phèn, đất mặn ít hoặc mặn trung bình chuyển sang nuôi trồng thủy sản nước mặn (có đào đắp ao nuôi làm thay đổi bề mặt tự nhiên của đất, các tầng phèn tiềm tàng bị chuyển thành phèn hoạt động).

4. Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp

4.1. Điều tra phương thức chăm sóc (làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật), phương thức khai thác hoặc thu hoạch.

4.2. Điều tra tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (cây trồng hoặc vật nuôi) và diễn biến năng suất trong năm (05) năm trở lại đây (theo từng loại sử dụng đất nông nghiệp).

4.3. Điều tra đặc trưng cơ bản của từng loại sử dụng đất nông nghiệp

4.3.1. Điều tra việc xây dựng thiết kế đồng ruộng như đào đắp bờ ruộng, đào đắp ao nuôi, tần suất nạo vét bùn đáy ao.

4.3.2. Điều tra về lượng giống, phân bón hay thức ăn, thuốc bảo vệ thực vật.

4.3.3. Điều tra năng suất, sản lượng sản phẩm chính, phụ của từng loại sử dụng đất nông nghiệp.

4.4. Các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành và nguyên nhân thoái hóa đất.

Bước 3. Nội nghiệp

1. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp

1.1. Phân tích mẫu đất (bao gồm lựa chọn mẫu đất và phân tích mẫu đất theo các chỉ tiêu đã quy định).

1.2. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất.

1.3. Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả sản phẩm.

1.4. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp.

2. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu

2.1. Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất

2.1.1. Lựa chọn các chỉ tiêu xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất.

2.1.2. Nhập thông tin thuộc tính theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất, thành lập các bản đồ chuyên đề.

2.1.3. Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất.

2.1.4. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập các bản đồ chuyên đề.

2.1.5. Chồng xếp các lớp thông tin xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất.

2.1.6. Xây dựng báo cáo thuyết minh về độ phì nhiêu của đất.

2.2. Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp

2.2.1. Lựa chọn các chỉ tiêu để xác định loại sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.2. Xác định phạm vi phân bố của các loại sử dụng đất nông nghiệp theo tài liệu thu thập.

2.2.3. Xử lý phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.4. Nhập kết quả điều tra thực địa về các loại sử dụng đất nông nghiệp lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xác định, bổ sung và chỉnh lý ranh giới của các loại sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.5. Biên tập bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.6. Thống kê và tổng hợp diện tích của các loại sử dụng đất nông nghiệp theo cấp đơn vị hành chính tương ứng.

2.2.7. Xây dựng báo cáo thuyết minh về tình hình sử dụng đất.

2.3. Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ đầu.

2.4. Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu.

2.5. Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ đầu.

2.6. Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ đầu.

2.7. Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu.

2.8. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu

2.8.1. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất.

2.8.2. Xác định diện tích khoanh đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa trên bản đồ.

2.8.3. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu.

2.8.4. Xuất dữ liệu, tổng hợp diện tích đất bị thoái hóa.

2.8.5. Biên tập, in ấn bản đồ (bản A0).

2.8.6. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu.

3. Đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu

3.1. Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

3.2. Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa.

3.3. Đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.

3.4. Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 12
	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập tài liệu
	
	
	

	1
	Thu thập tài liệu liên quan đến nội dung của dự án
	
	
	

	1.1
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	82

	1.2
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	80

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	67
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng, xác định những thông tin cần điều tra bổ sung
	Nhóm 4 (4KS3)
	50
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	82
	

	3.2
	Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa
	
	
	

	3.2.1
	Khảo sát sơ bộ nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa
	Nhóm 3 (1KTV6, 1KS3, 1LX2)
	
	33

	3.2.2
	Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa lên bản đồ
	Nhóm 2 (1KTV6, KS3)
	33
	

	3.3
	Xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	77
	

	4
	Xử lý tổng hợp chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề
	
	
	

	4.1
	Xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề đã thu thập được
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	60
	

	4.2
	Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	153
	

	4.3
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính theo các thông tin chuyên đề đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	108
	

	5
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	120
	

	Bước 2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	
	

	1
	Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất (không bao gồm công lấy mẫu đất)
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	170

	2
	Điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	146

	3
	Điều tra xác định các loại hình thoái hóa
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	440

	4
	Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	25

	Bước 3
	Nội nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	96
	

	1.2
	Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ nền (bản giấy)
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	165
	

	1.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	72
	

	2
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu
	
	
	

	2.1
	Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	165
	

	2.2
	Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	135
	

	2.3
	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	140
	

	2.4
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu(1)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	300
	

	2.5
	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	270
	

	2.6
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	120
	

	2.7
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu(2)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	110
	

	2.8
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu
	
	
	

	3.1
	Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
	Nhóm 2 (2KS3)
	120
	

	3.2
	Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	180
	

	3.3
	Đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	144
	

	3.4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	110
	


Ghi chú:

(1) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu (Điểm 2.4 Bước 3) đối với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng khi tính mức tính bằng mức của tỉnh trung bình nhân với hệ số k (k=diện tích có địa hình trung du, miền núi của tỉnh/tổng diện tích điều tra của tỉnh). Đối với các tỉnh còn lại áp dụng nguyên định mức.

(2) Định mức xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu (Điểm 2.7 Bước 3) chỉ áp dụng cho tỉnh ven biển.

(3) Trường hợp thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu đồng thời với nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cùng cấp, cùng kỳ, thì không tính mức tại Mục 1, Tiết 3.1, Mục 3, Mục 4, Bước 1; Mục 1, Mục 4 Bước 2; đối với Mục 2, Bước 1 tính 30% định mức; Các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 12.

2.2. Điều tra lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2) ngoại nghiệp

- Định mức: 0,05 công nhóm/mẫu đất khu vực đồng bằng; 0,1 công nhóm/mẫu đất khu vực trung du, miền núi.

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập tài liệu

1. Điều tra bổ sung các tài liệu, số liệu trên địa bàn so với kỳ điều tra thoái hóa trước

1.1. Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất.

1.2. Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất, cảnh quan môi trường.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập.

2.2. Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng.

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

3.1. Chuyển nội dung chuyên môn từ các bản đồ chuyên đề thu thập được và thông tin đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra

3.1.1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thông tin về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.

3.1.2. Bản đồ đất và thông tin về thổ nhưỡng.

3.1.3. Bản đồ khí hậu và thông tin về các yếu tố khí hậu.

3.1.4. Bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt và các thông tin về thủy lợi, thủy văn nước mặt.

3.2. Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu, khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, lấy mẫu đất lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn.

4. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa.

Bước 2. Điều tra khảo sát thực địa

1. Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước; tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý địa phương và điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất, các biện pháp kỹ thuật bảo vệ đất
1.1. Điều tra xác định loại sử dụng đất nông nghiệp gắn với hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (hệ số C), hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (hệ số P).

1.2. Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất so với kỳ điều tra thoái hóa đất trước.

1.3. Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất.

2. Điều tra khảo sát thực địa các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa

2.1. Điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới.

2.2. Điều tra xác định các khu vực thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa so với kỳ điều tra trước.

2.2.1. Điều tra các khu vực đất không bị thoái hóa chuyển sang đất bị thoái hóa hoặc ngược lại.

2.2.2. Điều tra các khu vực đất bị thoái hóa nhẹ chuyển sang thoái hóa trung bình hoặc thoái hóa nặng.

2.2.3. Điều tra các khu vực đất bị thoái hóa trung bình chuyển sang thoái hóa nặng hoặc ngược lại.

3. Điều tra, lấy mẫu đất bổ sung.

Bước 3. Nội nghiệp

1. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp

1.1. Phân tích mẫu đất bổ sung.

1.2. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung.

1.3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp.

2. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung

2.1. Chỉnh lý bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ bổ sung.

2.1.1. Nhập thông tin theo các nhóm yếu tố: loại đất, chế độ tưới và các tính chất lý, hóa học của đất đến những khoanh đất có sự thay đổi so với kết quả đánh giá trước.

2.1.2. Xác định đặc điểm của từng yếu tố đánh giá độ phì nhiêu của đất đã thay đổi so với kỳ đánh giá trước.

2.1.3. Chỉnh lý bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ bổ sung.

2.1.4. Xây dựng báo cáo thuyết minh về độ phì nhiêu của đất.

2.2. Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ bổ sung

2.2.1. Xử lý phiếu điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

2.2.2. Xác định các loại sử dụng đất nông nghiệp thay đổi so với kỳ trước theo các khoanh đất, nhập thông tin thuộc tính về tình hình sử dụng đất theo loại sử dụng đất nông nghiệp có sự thay đổi.

2.2.3. Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ bổ sung.

2.2.4. Xây dựng báo cáo thuyết minh về tình hình sử dụng đất (loại sử dụng đất nông nghiệp, đặc điểm quản lý, sử dụng đất), biến động thay đổi trong quản lý và sử dụng.

2.3. Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ bổ sung.

2.4. Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung.

2.5. Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ bổ sung.

2.6. Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ bổ sung.

2.7. Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung.

2.8. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung.

3. Đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung

3.1. Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

3.2. Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa.

3.3. So sánh kết quả thoái hóa đất kỳ bổ sung với thoái hóa đất kỳ trước.

4. Phân tích và đánh giá xu hướng, nguyên nhân thoái hóa đất trong những năm trước và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.

5. Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất bị thoái hóa kỳ trước, xác định nguyên nhân, xu hướng thoái hóa đất hiện tại và đề xuất giải pháp ngăn ngừa giảm thiểu thoái hóa đất.

6. Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất bổ sung; phân tích mẫu đất)

Bảng 13

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp 
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập tài liệu
	
	
	

	1
	Điều tra bổ sung các tài liệu, số liệu trên địa bàn so với kỳ điều tra thoái hóa trước
	
	
	

	1.1
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất
	Nhóm 3 
(1KTV6, 2KS3)
	
	60

	1.2
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất, cảnh quan môi trường
	Nhóm 3 
(1KTV6, 2KS3)
	
	48

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	35
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng
	Nhóm 4 (4KS3)
	13
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuyển nội dung chuyên môn từ các bản đồ chuyên đề thu thập được và thông tin đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	55
	

	3.2
	Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu, khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, lấy mẫu đất lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	66
	

	4
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	60
	

	Bước 2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	
	

	1
	Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước; tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý địa phương và điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất, các biện pháp kỹ thuật bảo vệ đất
	
	
	

	1.1
	Điều tra xác định loại sử dụng đất nông nghiệp gắn với hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (hệ số C), hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (hệ số P)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	30

	1.2
	Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất so với kỳ điều tra thoái hóa đất trước
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	10

	1.3
	Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	10

	2
	Điều tra khảo sát thực địa các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	220

	Bước 3
	Nội nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	60
	

	1.2
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	48
	

	2
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung
	
	
	

	2.1
	Chỉnh lý bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	110
	

	2.2
	Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	80
	

	2.3
	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	105
	

	2.4
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung(1)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	126
	

	2.5
	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	90
	

	2.6
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	76
	

	2.7
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung(2)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	74
	

	2.8
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	160
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung
	
	
	

	3.1
	Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
	Nhóm 2 (2KS3)
	72
	

	3.2
	Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	108
	

	3.3
	So sánh kết quả thoái hóa đất kỳ bổ sung với thoái hóa đất kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	60
	

	4
	Phân tích và đánh giá xu hướng, nguyên nhân thoái hóa đất trong những năm trước và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	96
	

	5
	Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất bị thoái hóa kỳ trước, xác định nguyên nhân, xu hướng thoái hóa đất hiện tại và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	84
	

	6
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	100
	


Ghi chú:

(1) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung (Điểm 2.4 - Bước 3) đối với các tỉnh thuộc vùng đồng bằng khi tính mức tính bằng mức của tỉnh trung bình nhân với hệ số k (k=diện tích có địa hình trung du, miền núi của tỉnh/tổng diện tích điều tra của tỉnh). Đối với các tỉnh còn lại áp dụng nguyên định mức.

(2) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung (Điểm 2.7 - Bước 3) chỉ áp dụng cho tỉnh ven biển.

(3) Yêu cầu thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo đồng thời với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh. Khi xác định mức không tính mức tại Mục 1, Tiết 3.1, Mục 3, Bước 1; Tiết 1.2, 1.3 Mục 1, Bước 2; Tiết 2.1 Mục 2 Bước 3; đối với Mục 2, Bước 1 tính 30% định mức; đối với Tiết 3.2 Mục 3, Bước 1 tính 50% định mức. Các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 13.

2.2. Điều tra lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2) ngoại nghiệp

- Định mức: 0,05 công nhóm/mẫu đất khu vực đồng bằng; 0,1 công nhóm/mẫu đất khu vực trung du, miền núi.

Ghi chú: Không tính mức tại mục này trong trường hợp thực hiện đồng thời với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh, cùng kỳ.

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

C. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất

1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ đánh giá ô nhiễm đất

1.1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến quá trình ô nhiễm đất.

1.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, sử dụng đất.

1.3. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng và mức độ ô nhiễm đất đối với các khu vực chưa có kết quả điều tra, đánh giá, phân loại ô nhiễm môi trường đất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gồm: hiện trạng môi trường (đất, nước); nguồn gây ô nhiễm (khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi chứa chất thải y tế, rác thải sinh hoạt; khu nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật; kho chứa thuốc bảo vệ thực vật; các nguồn ô nhiễm khác); lịch sử sử dụng đất nhằm xác định nguồn ô nhiễm tồn lưu; kết quả đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; kết quả điều tra thoái hóa đất, chất lượng đất.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu đã thu thập

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể kế thừa, sử dụng; xác định những thông tin cần điều tra bổ sung.

2.3. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thu thập thông tin, tài liệu điều tra.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa

1. Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa

1.1. Xác định những nội dung cần điều tra thực địa: nguồn (tác nhân) gây ô nhiễm; hướng lan tỏa ô nhiễm; ranh giới vùng (khu vực) có nguy cơ bị ô nhiễm; phác thảo hướng tuyến lấy mẫu đất và mật độ, số lượng điểm lấy mẫu.

1.2. Chuẩn bị bản đồ phục vụ điều tra thực địa (sau đây gọi là bản đồ kết quả điều tra)

1.2.1. Chuẩn bị bản đồ nền kết quả điều tra.

1.2.2. Chuyển các nội dung thông tin đã thu thập về nguồn, điểm ô nhiễm, cấp độ dốc hoặc địa hình tương đối lên bản đồ kết quả điều tra.

1.3. Xác định sơ đồ mạng lưới vị trí các điểm lấy mẫu: chấm sơ bộ vị trí các điểm dự kiến lấy mẫu lên bản đồ kết quả điều tra.

1.4. Xây dựng kế hoạch chi tiết điều tra thực địa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho điều tra thực địa.

1.5. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra, khảo sát thực địa.

2. Điều tra lấy mẫu tại thực địa

2.1. Điều tra xác định nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, hướng lan tỏa ô nhiễm và các yếu tố địa hình, địa vật có liên quan

2.1.1. Điều tra để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các tác nhân gây ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khai thác, chế biến khoáng sản; y tế; nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; khu vực thâm canh cao trong sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác có thể gây ra ô nhiễm đất.

2.1.2. Điều tra, xác định hướng lan tỏa ô nhiễm theo độ dốc địa hình (lan tỏa từ cao xuống thấp), theo hướng dòng chảy (từ đầu nguồn xuống cuối nguồn), theo hướng gió (từ đầu gió xuống cuối gió) và các tác nhân khác.

2.1.3. Điều tra, xác định yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm như đường hào, đường giao thông, triền đồi, vách núi, làng mạc, dải cây xanh, hồ nước, sông, suối, kênh rạch và địa hình, địa vật khác.

2.2. Xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa trên bản đồ kết quả điều tra

2.2.1. Xác định ranh giới khoanh đất theo các tiêu chí: nguồn gây ô nhiễm, địa hình, hiện trạng sử dụng đất, hướng lan tỏa và khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm.

2.2.2. Chỉnh lý vị trí các điểm lấy mẫu đất (bùn đối với đất nuôi trồng thủy sản), mẫu nước ngoài thực địa; định vị xác định tọa độ điểm lấy mẫu đất.

2.3. Chụp ảnh cảnh quan và mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)

2.3.1. Vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm lấy mẫu đất (bùn), mẫu nước.

2.3.2. Nguồn gây ô nhiễm, hiện trạng sử dụng đất, hướng lan tỏa và khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm.

2.3.3. Chụp ảnh cảnh quan bề mặt khoanh đất điều tra.

2.4. Điều tra mẫu đất (lấy mẫu đất hoặc bùn, mẫu nước; đóng gói, bảo quản mẫu và viết phiếu lấy mẫu).

2.5. Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra lấy mẫu đất, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra.

2.6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa.

Bước 3. Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm

1. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp

1.1. Lập danh sách khoanh đất điều tra.

1.2. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ đánh giá thực trạng ô nhiễm đất.

2. Phân tích mẫu đất, mẫu nước

2.1. Rà soát, phân loại mẫu đất, mẫu nước đã lấy.

2.2. Xác định các chỉ tiêu cần phân tích.

2.3. Phân tích mẫu đất (bùn), mẫu nước theo các chỉ tiêu đã lựa chọn

Đối với khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; vật liệu xây dựng; đất bãi thải, xử lý chất thải; khu vực nghĩa trang, nghĩa địa và các khu vực phát sinh ô nhiễm khác phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr.

Đối với khu nuôi trồng, chế biến thủy sản phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr; Mẫu nước gồm các chỉ tiêu: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr, PO43-, NH4+, BOD5, COD.

Đối với khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc BVTV phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr, thuốc BVTV (Clo hữu cơ, lân hữu cơ).

Đối với kho chứa thuốc BVTV phân tích các chỉ tiêu thuốc BVTV (Clo hữu cơ, lân hữu cơ).

2.3. Thống kê kết quả phân tích mẫu đất (bùn), mẫu nước.

3. Chuẩn bị bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm

3.1. Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ đất bị ô nhiễm.

3.2. Chuyển kết quả khoanh vẽ từ bản đồ kết quả điều tra (bản giấy) lên bản đồ đất bị ô nhiễm (bản số).

3.3. Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung chính của bản đồ đất bị ô nhiễm.

3.4. Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ đất bị ô nhiễm.

4. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề. Các lớp thông tin thiết kế

4.1. Lớp thông tin về địa hình, hiện trạng sử dụng đất, vị trí các điểm lấy mẫu đất.

4.2. Lớp thông tin về nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng (khu vực) đất bị ảnh hưởng.

4.3. Lớp thông tin về ô nhiễm dạng điểm (tại các điểm), ô nhiễm dạng vùng (theo ranh giới khoanh đất).

4.4. Lớp thông tin về kết quả phân tích mẫu đất, nước.

4.5. Lớp thông tin kết quả đánh giá ô nhiễm đất.

Bước 4. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm

1. Nhập thông tin thuộc tính theo các lớp thông tin đã thiết kế tại Mục 4 Bước 3 đến từng điểm lấy mẫu đất hoặc khoanh đất.

2. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất.

3. Chồng xếp các lớp thông tin để thành lập bản đồ đất bị ô nhiễm.

4. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập.

5. Xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm trên bản đồ đất bị ô nhiễm.

6. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm.

Bước 5. Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững

1. Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm.

2. Định hướng quản lý sử dụng đất bền vững.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá về ô nhiễm đất

1. Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất.

3. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

4. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

* Ghi chú: Các nội dung công việc tại Bước 1, Bước 5, Bước 6 thực hiện cho điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu; Các nội dung công việc tại Bước 2, Bước 3, Bước 4 thực hiện cho điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tại các khu vực điều tra lần đầu.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu

Bảng 14

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất
	
	
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
	
	
	

	1.1
	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến quá trình ô nhiễm đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	23

	1.2
	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	23

	1.3
	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng và mức độ ô nhiễm đất đối với các khu vực chưa có kết quả điều tra, đánh giá, phân loại ô nhiễm môi trường đất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	86

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	55
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể kế thừa, sử dụng; xác định những thông tin cần điều tra bổ sung
	Nhóm 2 (2KS3)
	55
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thu thập thông tin, tài liệu điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	90
	

	Bước 5
	Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	
	
	

	1
	Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	30
	

	2
	Định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	60
	

	Bước 6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	30
	

	2
	Phân tích đánh giá thực trạng ô nhiễm đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	20
	

	3
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS5)
	20
	

	4
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	


2.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần đầu

2.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra (không tính các nội dung điều tra mẫu đất, mẫu nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước) 
Bảng 15

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/KVTB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	
	
	

	1
	Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	23
	

	2
	Điều tra lấy mẫu tại thực địa
	
	
	

	2.1
	Điều tra xác định nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, hướng lan tỏa ô nhiễm và các yếu tố địa hình, địa vật có liên quan
	Nhóm 2 (2KS3)
	
	60

	2.2
	Xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa trên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	
	40

	2.3
	Chụp ảnh cảnh quan và mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	20

	2.4
	Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra lấy mẫu đất, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	10
	

	2.5
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	10
	

	Bước 3
	Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm
	
	
	

	1
	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	6
	

	2
	Phân tích mẫu đất, mẫu nước (rà soát, phân loại; xác định các chỉ tiêu; thống kê kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước)
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	7
	

	3
	Chuẩn bị bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	12
	

	4
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề
	Nhóm 2 (2KS3)
	10
	

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	


2.2.2. Điều tra mẫu đất (lấy mẫu đất hoặc bùn, mẫu nước; đóng gói, bảo quản mẫu và viết phiếu lấy mẫu)

- Định biên: công nhóm 1KS3.

- Định mức: 0,25 công/mẫu đất, mẫu nước.

2.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 28.

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc

Bước 1: Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất, thực trạng và mức độ ô nhiễm đất.

1.2. Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước.

1.3. Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm.

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ sẽ được sử dụng.

3. Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa

3.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra

3.1.1. Đối với khu vực đã lập bản đồ đất bị ô nhiễm (kế thừa bản đồ kết quả điều tra kỳ trước).

3.1.2. Đối với các khu vực mới phát sinh (thực hiện như đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu).

3.2. Xác định số lượng mẫu đất, nước.

3.3. Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định vị trí các điểm lấy mẫu đất, nước lên bản đồ kết quả điều tra.

Bước 2: Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa

1. Đối với các khu vực đã lập bản đồ đất bị ô nhiễm kỳ trước

1.1. Điều tra xác định sự thay đổi về các nguồn gây ô nhiễm đất, hướng lan tỏa ô nhiễm, những yếu tố có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm đất so với kỳ điều tra, đánh giá trước.

1.2. Lấy mẫu đất, nước bổ sung.
2. Đối với khu vực chưa thành lập bản đồ đất bị ô nhiễm (thực hiện như đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu).

3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa.

Bước 3: Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm

1. Đối với các khu vực đã được điều tra, đánh giá ô nhiễm kỳ trước

1.1. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp

1.1.1. Lập danh sách khoanh đất điều tra.

1.1.2. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ đánh giá thực trạng ô nhiễm đất.

1.2. Phân tích mẫu đất, mẫu nước

1.2.1. Rà soát, phân loại mẫu đất, mẫu nước đã lấy.

1.2.2. Xác định các chỉ tiêu cần phân tích.

1.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước theo các chỉ tiêu đã lựa chọn như kỳ đầu.

1.2.4. Thống kê kết quả phân tích mẫu đất, mẫu nước.

2. Đối với các khu vực mới phát sinh ô nhiễm (thực hiện như đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu).

Bước 4: Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo

1. Đối với các khu vực đã được điều tra, đánh giá ô nhiễm kỳ trước, thực hiện chỉnh lý bản đồ đất bị ô nhiễm

1.1. Chỉnh lý lớp thông tin về ô nhiễm dạng điểm, ô nhiễm dạng vùng theo kết quả điều tra, phân tích mẫu đất bổ sung lên bản đồ đất bị ô nhiễm kỳ trước.

1.2. Bổ sung chú dẫn.

2. Đối với các khu vực mới phát sinh ô nhiễm (thực hiện như đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu).

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ đất bị ô nhiễm.

Bước 5: Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo

1. Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất.

2. Phân tích, đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất; đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm kỳ trước.

3. Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm mới phát sinh.

4. Đề xuất các giải pháp, biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.

5. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

6. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần tiếp theo.

* Ghi chú: Các nội dung công việc thuộc Mục 1, Mục 2 Bước 1 và Bước 5 thực hiện cho điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo; các nội dung công việc thuộc Mục 3 Bước 1 và Bước 2, Bước 3, Bước 4 thực hiện cho điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra lần tiếp theo.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo

Bảng 16

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất, thực trạng và mức độ ô nhiễm đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	15

	1.2
	Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	15

	1.3
	Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	4

	2
	Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	33
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ sẽ được sử dụng
	Nhóm 2 (2KS3)
	33
	

	Bước 5
	Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo
	
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	30
	

	2
	Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	20
	

	3
	Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm mới phát sinh
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	20
	

	4
	Đề xuất các giải pháp, biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	10
	

	5
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS5)
	20
	

	6
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	


2.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo

2.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra (không tính các nội dung điều tra mẫu đất; phân tích mẫu đất, mẫu nước)

Bảng 17

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/KVTB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	3
	Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	20
	

	Bước 2
	Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa
	
	
	

	1
	Điều tra xác định sự thay đổi về các nguồn gây ô nhiễm đất, hướng lan tỏa ô nhiễm, những yếu tố có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm đất so với kỳ điều tra, đánh giá trước
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	20

	2
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	10
	

	Bước 3
	Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	6
	

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	12
	


2.2.2. Điều tra mẫu đất (lấy mẫu đất hoặc bùn, mẫu nước; đóng gói, bảo quản mẫu và viết phiếu lấy mẫu)

- Định biên: công nhóm 1KS3.

- Định mức: 0,25 công/mẫu đất, mẫu nước.

2.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 28.

D. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH

I. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1. Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến nhóm đất nông nghiệp, trừ đất nông nghiệp khác

1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai

1.1.1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về đất, chất lượng đất, ô nhiễm đất, thoái hóa đất, phân hạng đất nông nghiệp.

1.1.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về hiện trạng môi trường đất, khí hậu, biến đổi khí hậu.

1.1.3. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thủy lợi, thủy văn nước mặt.

1.2. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất

1.2.1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

1.2.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ hiện trạng, biến động sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất.

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra thực địa

1. Lập kế hoạch điều tra thực địa

1.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra

1.1.1. Chuyển nội dung các thông tin về tình hình sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.2. Chuyển các thông tin liên quan về thổ nhưỡng như loại đất/nhóm đất, độ dày tầng đất, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu; địa hình (độ dốc, địa hình tương đối) từ bản đồ đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.3. Chuyển nội dung các thông tin về khí hậu gồm: lượng mưa, tổng tích ôn, khô hạn, gió từ bản đồ phân vùng khí hậu và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.4. Chuyển các thông tin liên quan về chế độ nước, gồm: chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng từ bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.5. Chuyển các thông tin liên quan về loại hình thoái hóa, loại đất thoái hóa, mức độ thoái hóa từ bản đồ thoái hóa đất và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra.

1.1.6. Chuyển các thông tin liên quan về các điểm hoặc khu vực đất bị ô nhiễm từ bản đồ hiện trạng môi trường đất (nếu có) và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra.
1.2. Xác định ranh giới khoanh đất lên bản đồ kết quả điều tra

1.2.1. Xác định ranh giới các khoanh đất dự kiến điều tra lên bản đồ kết quả điều tra.

1.2.2. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra.

2. Điều tra thực địa

2.1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra.

2.2. Chụp ảnh và mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung

2.2.1. Vị trí, địa hình, thời tiết.

2.2.2. Loại đất, địa hình, độ dày tầng đất mịn và một số thông tin khác.

2.2.3. Chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

2.2.4. Chụp ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra.

2.3. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất đã điều tra ngoài thực địa.

2.4. Sao lưu ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra.

2.5. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội và ngoại nghiệp.

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp

1. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.1. Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được

1.1.1. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ đất thu thập được.

1.1.2. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ khí hậu thu thập được.

1.1.3. Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt thu thập được.

1.2. Chuẩn bị bản đồ nền kết quả sản phẩm

1.2.1. Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ kết quả sản phẩm.

1.2.2. Chuyển đổi dữ liệu dạng số các bản đồ chuyên đề hoặc lớp thông tin chuyên đề về tình hình sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, chế độ nước, thoái hóa đất, ô nhiễm đất có định dạng khác nhau về định dạng thống nhất.

1.2.3. Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung của bản đồ kết quả sản phẩm.

1.2.4. Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ kết quả sản phẩm.

1.2.5. Chuyển kết quả tổng hợp tại mục 1.1 hạng mục này lên bản đồ số.

1.3. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề
1.3.1. Lớp thông tin địa hình (độ dốc, địa hình tương đối), đất (loại đất/nhóm đất phụ, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu).

1.3.2. Lớp thông tin về tình hình sử dụng đất (loại đất theo mục đích sử dụng, tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, kỹ thuật canh tác sử dụng đất, mức đầu tư, diễn biến năng suất).

1.3.3. Lớp thông tin về khí hậu (lượng mưa, tổng tích ôn, số tháng khô hạn).

1.3.4. Lớp thông tin về chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

1.3.5. Lớp thông tin về độ phì nhiêu đất (đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng).

1.3.6. Lớp thông tin về các loại hình thoái hóa đất, ô nhiễm đất.

1.3.7. Lớp thông tin kết quả đánh giá chất lượng đất (đơn vị chất lượng đất).

1.3.8. Lớp thông tin về hiệu quả kinh tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư) và kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

1.3.9. Lớp thông tin về hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động, mức độ chấp nhận của người sử dụng đất, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành) và kết quả đánh giá hiệu quả xã hội (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

1.3.10. Lớp thông tin về hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất, duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm đất) và kết quả đánh giá hiệu quả môi trường (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất.

1.3.11. Lớp thông tin về đánh giá mức độ phù hợp của đơn vị chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất (thấp, trung bình, cao).

2. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin.

Bước 4. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp

1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

1.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

1.2. Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế

1.2.1. Lớp thông tin địa hình (độ dốc, địa hình tương đối), đất (loại đất/nhóm đất phụ, độ dày tầng đất, thành phần cơ giới, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu).

1.2.2. Lớp thông tin về tình hình sử dụng đất (loại đất theo mục đích sử dụng, tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, kỹ thuật canh tác sử dụng đất, mức đầu tư, diễn biến năng suất).

1.2.3. Lớp thông tin về khí hậu (lượng mưa, tổng tích ôn, số tháng khô hạn).

1.2.4. Lớp thông tin về chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

1.2.5. Lớp thông tin về độ phì nhiêu đất (đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng).

1.3. Chồng xếp các lớp thông tin đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

1.4. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ.

1.5. Tổng hợp tính chất, đặc điểm, diện tích của từng đơn vị bản đồ đất đai.

2. Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá

2.1. Chồng xếp bản đồ đơn vị đất đai và lớp thông tin hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp để xác định hệ thống sử dụng đất nông nghiệp.

2.2. Lựa chọn các loại đất theo mục đích sử dụng để phân hạng.

2.3. Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng cần phân hạng.

3. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp theo từng mục đích sử dụng

3.1. Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng với các đặc điểm của đơn vị đất đai trên bản đồ đơn vị đất đai để xác định hạng đất của mỗi khoanh đất.

3.2. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ phân hạng đất nông nghiệp cho từng mục đích sử dụng.

Bước 5. Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp

1. Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.

2. Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất.

3. Phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp với kết quả phân hạng.

4. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

5. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp.

2. Định biên, định mức
Bảng 18

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1
	Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến nhóm đất nông nghiệp, trừ đất nông nghiệp khác
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	48

	2
	Đánh giá lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	63
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng
	Nhóm 2 (2KS3)
	42
	

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra tại thực địa
	
	
	

	1
	Lập kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	50
	

	1.2
	Xác định ranh giới khoanh đất lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	115
	

	2
	Điều tra thực địa
	
	
	

	2.1
	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	222

	2.2
	Chụp ảnh và mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	23

	2.3
	Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất đã điều tra ngoài thực địa
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	33
	

	2.4
	Sao lưu ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	50
	

	2.5
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội và ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	65
	

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	66
	

	1.2
	Chuẩn bị bản đồ nền kết quả sản phẩm
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	55
	

	1.3
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề
	Nhóm 2 (2KS3)
	90
	

	2
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	65
	

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
	
	
	

	1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	10
	

	1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	150
	

	1.3
	Chồng xếp các lớp thông tin đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	60
	

	1.4
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	1.5
	Tổng hợp tính chất, đặc điểm, diện tích của từng đơn vị bản đồ đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KS5)
	82
	

	2
	Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá
	
	
	

	2.1
	Chồng xếp bản đồ đơn vị đất đai và lớp thông tin hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp để xác định hệ thống sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2.2
	Lựa chọn các loại đất theo mục đích sử dụng để phân hạng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	22
	

	2.3
	Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng cần phân hạng
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	3
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp theo từng mục đích sử dụng
	
	
	

	3.1
	Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng với các đặc điểm của đơn vị đất đai trên bản đồ đơn vị đất đai để xác định hạng đất của mỗi khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	198
	

	3.2
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ phân hạng đất nông nghiệp cho từng mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	Bước 5
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp
	
	
	

	1
	Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	82
	

	2
	Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KS5)
	49
	

	3
	Phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp với kết quả phân hạng
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	20
	

	4
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS5)
	30
	

	5
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	


Ghi chú:

(1) Khi thực hiện điều tra phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh lần đầu đồng thời với các nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cùng cấp, cùng kỳ và thời gian không quá 24 tháng thì không tính mức đối với Bước 1; Mục 1 Bước 2 và Mục 1 Bước 4; tính 80% mức đối với Bước 3; Các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 18.

(2) Khi thực hiện điều tra phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh lần đầu mà đã thực hiện các nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cùng cấp, cùng kỳ và thời gian điều tra trên 24 tháng thì tính 20% mức đối với Bước 1; Mục 1 Bước 2 và Mục 1 Bước 4; tính 60% mức đối với Bước 3; Các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 18.

II. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc
Bước 1: Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa

1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo.

1.2. Kết quả điều tra phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước.

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác khách quan thời sự.

2.2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng.

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa

3.1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra (kế thừa bản đồ kết quả điều tra kỳ trước).

3.2. Xác định và chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa.

4. Điều tra bổ sung và rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra trước tại thực địa

4.1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra.

4.2. Chụp ảnh và mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)

4.2.1. Mô tả thông tin về vị trí, địa hình, thời tiết.

4.2.2. Mô tả thông tin về loại đất, địa hình, độ dày tầng đất mịn và một số thông tin khác.

4.2.3. Mô tả thông tin về chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng).

4.2.4. Chụp ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra.

4.3. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra.

4.4. Sao lưu ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra.

5. Tổng hợp xử lý thông tin, tài liệu điều tra và xây dựng báo cáo kết quả điều tra.

Bước 2: Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo

1. Chỉnh lý các lớp thông tin chuyên đề của bản đồ phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước; nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, hiện trạng sử dụng đất) theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất.

2. Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá

2.1. Xác định hệ thống sử dụng đất, loại đất theo mục đích sử dụng.

2.2. Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng đất mới phát sinh.

3. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo cho từng mục đích sử dụng

3.1. Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng với các đặc điểm của đơn vị đất đai trên bản đồ đơn vị đất đai để xác định hạng đất của mỗi khoanh đất.

3.2. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ phân hạng đất nông nghiệp cho từng mục đích sử dụng.

Bước 3: Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo

1. Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp.

2. Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất.

3. Phân tích, đánh giá sự thay đổi hạng đất so với kết quả phân hạng kỳ trước.

4. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

5. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo.

2. Định biên, định mức
Bảng 19

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa
	
	
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	33

	1.2
	Kết quả điều tra phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	11

	2
	Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác khách quan thời sự
	Nhóm 2 (2KS3)
	44
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng
	Nhóm 2 (2KS3)
	29
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	5
	

	3.2
	Xác định và chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	33
	

	4
	Điều tra bổ sung và rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra trước tại thực địa
	
	
	

	4.1
	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	110

	4.2
	Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung (bản số)
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	
	15

	4.3
	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	23
	

	4.4
	Sao lưu ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	15
	

	5
	Tổng hợp xử lý thông tin, tài liệu điều tra và xây dựng báo cáo kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	80
	

	Bước 2
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	
	
	

	1
	Chỉnh lý các lớp thông tin chuyên đề của bản đồ phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước; nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, hiện trạng sử dụng đất) theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	90
	

	2
	Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá
	
	
	

	2.1
	Xác định hệ thống sử dụng đất, loại đất theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2.2
	Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng đất mới phát sinh
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	12
	

	3
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo cho từng mục đích sử dụng
	
	
	

	3.1
	Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng với các đặc điểm của đơn vị đất đai trên bản đồ đơn vị đất đai để xác định hạng đất của mỗi khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	138
	

	3.2
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ phân hạng đất nông nghiệp cho từng mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	14
	

	Bước 3
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	
	
	

	1
	Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	82
	

	2
	Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KS5)
	49
	

	3
	Phân tích, đánh giá sự thay đổi hạng đất so với kết quả phân hạng kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	20
	

	4
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS5)
	30
	

	5
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	20
	


Ghi chú: Yêu cầu thực hiện điều tra phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo đồng thời với các nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cùng cấp, cùng kỳ. Khi xác định mức không tính mức đối với Bước 1 và Mục 1 Bước 2; các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 19.

E. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc
Nội dung công việc điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu thực hiện như đối với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần đầu.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 20

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Thu thập nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	190

	1.2
	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	190

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 
(4KS3)
	205
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung
	Nhóm 4 
(4KS3)
	150
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 2 
(2KS3)
	160
	

	Bước 2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	
	
	

	1
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	1.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (1KTV6, 3KS3)
	200
	

	1.2
	Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại thực địa
	
	
	

	1.2.1
	Khảo sát sơ bộ, xác định hướng, tuyến điều tra
	Nhóm 3 (1LX2, 1KTV6, 1KS3)
	
	90

	1.2.2
	Tính toán số lượng phẫu diện đất, số lượng phiếu điều tra
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	80
	

	1.3
	Xác định ranh giới khoanh đất, điểm đào phẫu diện đất lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	500
	

	1.4
	Chuẩn bị bản tả phẫu diện đất, phiếu điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	50
	

	1.5
	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	130
	

	2
	Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa theo khoanh đất
	
	
	

	2.1
	Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)
	Nhóm 4 (1LX2, 1KTV6, 2KS3)
	
	332

	2.2
	Công tác nội nghiệp
	
	
	

	2.2.1
	Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	100
	

	2.2.2
	Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	150
	

	2.2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	250
	

	Bước 3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	125
	

	2
	Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	525
	

	3
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề
	Nhóm 2 (2KS3)
	220
	

	4
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	680
	

	5
	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	625
	

	6
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	125
	

	Bước 4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	10
	

	1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	500
	

	1.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	110
	

	1.4
	Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	520
	

	1.5
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	1.6
	Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	235
	

	1.7
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	1.8
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2
	Xây dựng bộ bản đồ tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	10
	

	2.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	500
	

	2.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	110
	

	2.4
	Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	520
	

	2.5
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	2.6
	Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	235
	

	2.7
	Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2.8
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	Bước 5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 2 (2KS3)
	130
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	80
	

	1.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	120
	

	1.4
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	200
	

	1.5
	Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	95
	

	2
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	135
	

	2.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	80
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	120
	

	2.5
	Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	90
	

	2.6
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	160
	

	3
	Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	220
	

	Bước 6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	
	
	

	1
	Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	45
	

	2
	Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	45
	

	3
	Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	45
	

	4
	Đề xuất định hướng sử dụng đất
	
	
	

	4.1
	Xây dựng định hướng sử dụng đất
	
	
	

	4.1.1
	Xây dựng định hướng sử dụng đất bền vững trên cơ sở kết quả tổng hợp tiềm năng đất đai theo các kịch bản biến đổi khí hậu
	Nhóm 4 (2KS4, 2KS6)
	300
	

	4.1.2
	Lựa chọn định hướng sử dụng đất phù hợp ứng phó với biến đổi khí hậu
	Nhóm 4 (2KS4, 2KS6)
	70
	

	4.1.3
	Định hướng lựa chọn các mô hình sử dụng đất bền vững theo theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu
	Nhóm 4 (2KS4, 2KS6)
	70
	

	4.2
	Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất
	
	
	

	4 2 1
	Nhập thông tin và thành lập các lớp thông tin chuyên đề về khí hậu theo các mốc thời gian và kịch bản biến đổi khí hậu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	4.2.2
	Chồng xếp lớp thông tin chuyên đề về khí hậu với bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai để thành lập các bản đồ định hướng sử dụng đất bền vững theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	480
	

	4.3
	Xây dựng báo cáo thuyết minh định hướng sử dụng đất
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	175
	

	Bước 7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	
	
	

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	130
	

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	30
	

	3
	Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	5
	

	4
	Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	20
	

	5
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	30
	

	6
	Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	5
	


Ghi chú: Trường hợp đã thực hiện điều tra thoái hóa đất kỳ đầu, khi tính mức được xác định theo thời gian thực hiện điều tra thoái hóa đất:

- Thời gian điều tra không quá 24 tháng tính bằng 30% định mức của Bước 1, Mục 1 Bước 2 và Mục 1, 2, 3 Bước 3; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 20.

- Thời gian điều tra không quá 48 tháng tính bằng 80% định mức của Bước 1, Mục 1 Bước 2 và Mục 1, 2, 3 Bước 3; các nội dung còn lại được tính 100% định mức quy định tại Bảng 20.

- Thời gian điều tra trên 48 tháng được tính 100% định mức quy định tại Bảng 20.
2.2. Điều tra phẫu diện đất:

Bảng 21

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/phẫu diện)

	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Trường hợp đào phẫu diện, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất
	Nhóm 4 (2KS3, 1KTV6, 1LX2)
	1,00
	0,50
	0,50

	2
	Trường hợp khoan phẫu diện, mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất
	Nhóm 4 (2KS3, 1KTV6, 1LX2)
	0,50
	0,25
	0,25


2.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 22

	STT
	Khoanh đất điều tra
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/khoanh đất)

	1
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng (1.500 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	0,375

	2
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi (2.500 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	0,750

	3
	Khoanh đất phi nông nghiệp (312 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	0,375


2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc
Nội dung công việc điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần tiếp theo thực hiện như đối với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần tiếp theo.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 23
	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	
	
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	1.1
	Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	220

	1.2
	Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	100

	1.3
	Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	40

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	90
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng
	Nhóm 4 (4KS3)
	50
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung
	Nhóm 2 (2KS3)
	35
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (1KTV6, 3KS3)
	75
	

	3.2
	Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	210
	

	3.3
	Xác định số lượng phẫu diện, số lượng phiếu điều tra; chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	30
	

	4
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	100
	

	Bước 2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	
	
	

	1
	Điều tra lấy mẫu đất bổ sung
	
	
	

	1.1
	Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)
	Nhóm 4 (1LX2, 1KTV6, 2KS3)
	
	332

	1.2
	Công tác nội nghiệp
	
	
	

	1.2.1
	Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	75
	

	1.2.2
	Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (2KS3)
	100
	

	1.2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (2KS3)
	225
	

	2
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu, xử lý bản đồ kết quả điều tra phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	1.165
	

	2.2
	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	625
	

	2.3
	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	125
	

	Bước 3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ chất lượng đất kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, hiện trạng sử dụng đất
	
	
	

	1.1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	6
	

	1.1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	460
	

	1.1.3
	Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	100
	

	1.1.4
	Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	500
	

	1.3
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để xây dựng bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	1.4
	Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	235
	

	1.5
	Hoàn thiện và biên tập bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	1.6
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo.
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2
	Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
	
	
	

	2.1
	Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất trên bản đồ tiềm năng đất đai kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư); hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động; mức độ chấp nhận của người sử dụng đất; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành); hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm)
	
	
	

	2.1.1
	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	6
	

	2.1.2
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	460
	

	2.1.3
	Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	100
	

	2.1.4
	Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	500
	

	2.2
	Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	200
	

	2.3
	Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo và lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	235
	

	2.4
	Hoàn thiện và biên tập bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	2.5
	In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	20
	

	Bước 4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	
	
	

	1
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 2 (2KS3)
	130
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất.
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	80
	

	2
	Phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước
	
	
	

	2.1
	Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất so với kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	135
	

	2.2
	Đánh giá sự thay đổi tiềm năng đất đai so với kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	40
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá xu hướng và nguyên nhân sự thay đổi về chất lượng và tiềm năng đất đai so với kỳ trước.
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	80
	

	3
	Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất
	
	
	

	3.1
	Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp về cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất đã đề xuất của kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	45
	

	3.2
	Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất phù hợp với chất lượng đất, tiềm năng đất đai hiện tại
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	45
	

	Bước 5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	
	
	

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	130
	

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 3 (1KS4, 1KS6, 1KSC2)
	30
	

	3
	Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	5
	

	4
	Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	Nhóm 2 (1KS4, 1KS6)
	20
	

	5
	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	30
	

	6
	Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả
	Nhóm 2 (KTV6, 1KS3)
	5
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 21

2.3. Điều tra khoanh đất (Điều tra bổ sung sự thay đổi tình hình sử dụng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ điều tra trước)

Bảng 24

	STT
	Khoanh đất điều tra
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/khoanh đất)

	1
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng (4.500 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	1,000

	2
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi (7.500 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	1,750

	3
	Khoanh đất phi nông nghiệp (312 ha)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	0,375


2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

F. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG
I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG LẦN ĐẦU
1. Nội dung công việc
Nội dung công việc thực hiện như đối với điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 25

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập tài liệu
	
	
	

	1
	Thu thập tài liệu
	
	
	

	1.1
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	190

	1.2
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	190

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	110
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng, xác định những thông tin cần điều tra bổ sung
	Nhóm 4 (4KS3)
	105
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	240
	

	3.2
	Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa
	
	
	

	3.2.1
	Khảo sát sơ bộ nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa
	Nhóm 3 (1KTV6, 1KS3, 1LX2)
	
	192

	3.2.2
	Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa lên bản đồ
	Nhóm 2 (1KTV6, KS3)
	192
	

	3.3
	Xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất lên bản đồ nền địa hình đã có các nội dung chuyên môn
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	256
	

	4
	Xử lý, tổng hợp chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề
	
	
	

	4.1
	Xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề đã thu thập được
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	75
	

	4.2
	Chuẩn bị bản đồ kết quả sản phẩm
	Nhóm 2 (1KS2, 1KS4)
	180
	

	4.3
	Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính theo các thông tin chuyên đề đã thu thập
	Nhóm 2 (2KS3)
	216
	

	5
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	225
	

	Bước 2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	
	

	1
	Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất (không bao gồm công lấy mẫu đất)
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	800

	2
	Điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	825

	3
	Điều tra xác định các loại hình thoái hóa
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	1.750

	4
	Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	206

	Bước 3
	Nội nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	270
	

	1.2
	Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ nền (bản giấy)
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	240
	

	1.3
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	225
	

	2
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu
	
	
	

	2.1
	Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	360
	

	2.2
	Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	315
	

	2.3
	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	280
	

	2.4
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu (1)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	330
	

	2.5
	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	312
	

	2.6
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	300
	

	2.7
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu (2)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	240
	

	2.8
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	500
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu
	
	
	

	3.1
	Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
	Nhóm 2 (2KS3)
	135
	

	3.2
	Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	495
	

	3.3
	Đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	270
	

	3.4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	220
	


Ghi chú:

(1) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu (Điểm 2.4 Bước 3) đối với vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long khi tính mức tính bằng mức của vùng trung bình nhân với hệ số k (k=diện tích có địa hình trung du, miền núi của vùng/tổng diện tích điều tra của vùng). Đối với các vùng còn lại áp dụng nguyên định mức.

(2) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu (Điểm 2.7 - Bước 3) chỉ áp dụng cho vùng ven biển.

2.2. Điều tra lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2) ngoại nghiệp

- Định mức: 0,1 công nhóm/mẫu đất khu vực đồng bằng; 0,2 công nhóm/mẫu đất khu vực trung du, miền núi.

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG LẦN TIẾP THEO
1. Nội dung công việc
Nội dung công việc thực hiện như đối với điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo.

2. Định biên, định mức
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất bổ sung; phân tích mẫu đất)

Bảng 26

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/ TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Thu thập tài liệu
	
	
	

	1
	Điều tra bổ sung các tài liệu, số liệu trên địa bàn so với kỳ điều tra thoái hóa trước
	
	
	

	1.1
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất.
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	180

	1.2
	Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất, cảnh quan môi trường.
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	
	180

	2
	Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập
	Nhóm 4 (4KS3)
	90
	

	2.2
	Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng
	Nhóm 4 (4KS3)
	25
	

	3
	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
	
	
	

	3.1
	Chuyển nội dung chuyên môn từ các bản đồ chuyên đề thu thập được và thông tin đã thu thập lên bản đồ kết quả điều tra
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	200
	

	3.2
	Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu, khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, lấy mẫu đất lên bản đồ kết quả điều tra đã có các nội dung chuyên môn
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	120
	

	4
	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa
	Nhóm 2 (2KS3)
	180
	

	Bước 2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	
	

	1
	Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước, tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý địa phương và điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất, các biện pháp kỹ thuật bảo vệ đất
	
	
	

	1.1
	Điều tra xác định loại sử dụng đất nông nghiệp gắn với hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (hệ số C), hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (hệ số P)
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	165

	1.2
	Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất so với kỳ điều tra thoái hóa đất trước
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	55

	1.3
	Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất
	Nhóm 4 (2KTV6, 2KS3)
	
	55

	2
	Điều tra khảo sát thực địa các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa
	Nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2)
	
	834

	Bước 3
	Nội nghiệp
	
	
	

	1
	Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp
	
	
	

	1.1
	Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	261
	

	1.2
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp
	Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)
	162
	

	2
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung
	
	
	

	2.1
	Chỉnh lý bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	320
	

	2.2
	Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	266
	

	2.3
	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	260
	

	2.4
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung (1)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	270
	

	2.5
	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	258
	

	2.6
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	250
	

	2.7
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung (2)
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	194
	

	2.8
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung
	Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3)
	400
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung
	
	
	

	3.1
	Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
	Nhóm 2 (2KS3)
	108
	

	3.2
	Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	450
	

	3.3
	So sánh kết quả thoái hóa đất kỳ bổ sung với thoái hóa đất kỳ trước
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	135
	

	4
	Phân tích và đánh giá xu hướng, nguyên nhân thoái hóa đất trong những năm trước và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	270
	

	5
	Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất bị thoái hóa kỳ trước, xác định nguyên nhân, xu hướng thoái hóa đất hiện tại và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	225
	

	6
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án
	Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2)
	220
	


Ghi chú:

(1) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung (Điểm 2.4- Bước 3) đối với vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long khi tính mức tính bằng mức của vùng trung bình nhân với hệ số k (k=diện tích có địa hình trung du, miền núi của vùng/tổng diện tích điều tra của vùng). Đối với các vùng còn lại áp dụng nguyên định mức.

(2) Định mức Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung (Điểm 2.7 Bước 3) chỉ áp dụng cho vùng có tỉnh ven biển.

(3) Trường hợp điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo thực hiện đồng thời với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng thì không tính mức tại Mục 1, Mục 3.1, Bước 1; Tiết 1.2, 1.3 Mục 1, Bước 2; Tiết 2.1 Mục 2 Bước 3; đối với Mục 2, Bước 1 tính 30% định mức; đối với Tiết 3.2, Mục 3 Bước 1 tính 50% định mức. Các nội dung công việc khác được tính 100% mức theo quy định tại Bảng 26.

2.2. Điều tra lấy mẫu đất

- Định biên: công nhóm 4 (1KTV6, 2KS3, 1LX2) ngoại nghiệp

- Định mức: 0,1 công nhóm/mẫu đất khu vực đồng bằng; 0,2 công nhóm/mẫu đất khu vực trung du, miền núi.

Ghi chú: Không tính mức tại mục này trong trường hợp thực hiện đồng thời với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng, cùng kỳ.

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 28.

G. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC
1. Nội dung công việc
Bước 1. Đánh giá chất lượng đất cả nước

1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất

1.1. Tích hợp, tiếp biên bản đồ chất lượng đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.2. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ chất lượng đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3. Biên tập, trình bày và in bản đồ.

1.4. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất.

2. Phân tích, đánh giá chất lượng đất cả nước

2.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất.

2.2. Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất.

2.3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất.

2.4. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất.

2.5. Tổng hợp đánh giá chất lượng đất.

Bước 2. Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước

1. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai cả nước

1.1. Tích hợp, tiếp biên bản đồ tiềm năng đất đai của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.2. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ tiềm năng đất đai của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3. Biên tập, trình bày và in bản đồ.

1.4. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai.

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước

2.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai.

2.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến tiềm năng đất đai.

2.3. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường).

2.4. Phân tích, đánh giá thực trạng tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất.

2.5. Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai.

Bước 3. Đánh giá thoái hóa đất cả nước

1. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất cả nước

1.1. Tích hợp, tiếp biên bản đồ thoái hóa đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000

1.1.1. Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị suy giảm độ phì của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.1.2. Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị khô hạn của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.1.3. Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.1.4. Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị xói mòn do mưa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.1.5. Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.1.6. Tích hợp, tiếp biên bản đồ thoái hóa đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000.

1.2. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000

1.2.1. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.2.2. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.2.3. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.2.4. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.2.5. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.2.6. Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3. Biên tập, trình bày và in bản đồ

1.3.1. Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.
1.3.2. Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3.3. Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3.4. Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3.5. Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.3.6. Biên tập, trình bày và in bản đồ thoái hóa đất cả nước tỷ lệ 1/1.000.000.

1.4. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ thoái hóa đất.

2. Phân tích, đánh giá thoái hóa đất cả nước

2.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá thoái hóa đất.

2.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất.

2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất theo loại đất và loại hình thoái hóa.

2.4. Dự báo nguy cơ thoái hóa đất.

2.5. Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất.

Bước 4. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá đất đai.

3. Xây dựng báo cáo tóm tắt.

4. Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước.

2. Định biên, định mức
Bảng 27

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức
(Công nhóm/cả nước)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	Bước 1
	Đánh giá chất lượng đất cả nước
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất
	
	
	

	1.1
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ chất lượng đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	130
	

	1.2
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ chất lượng đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	190
	

	1.3
	Biên tập, trình bày và in bản đồ
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	100
	

	1.4
	Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	20
	

	2
	Phân tích, đánh giá chất lượng đất cả nước
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất 
	Nhóm 2 (2KS4)
	30
	

	2.2
	Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu
	Nhóm 3 (3KS5)
	135
	

	Bước 2
	Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai cả nước
	
	
	

	1.1
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ tiềm năng đất đai của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	130
	

	1.2
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ tiềm năng đất đai của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	190
	

	1.3
	Biên tập, trình bày và in bản đồ
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	100
	

	1.4
	Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (2KS5)
	20
	

	2
	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (2KS5)
	30
	

	2.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến tiềm năng đất đai
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá thực trạng tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai lần đầu
	Nhóm 3 (3KS5)
	135
	

	Bước 3
	Đánh giá thoái hóa đất cả nước
	
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất cả nước
	
	
	

	1.1
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ thoái hóa đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	
	
	

	1.1.1
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị suy giảm độ phì của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	130
	

	1.1.2
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị khô hạn của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	80
	

	1.1.3
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	50
	

	1.1.4
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị xói mòn do mưa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000 
	Nhóm 4 (4KS5)
	90
	

	1.1.5
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	40
	

	1.1.6
	Tích hợp, tiếp biên bản đồ thoái hóa đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000
	Nhóm 4 (4KS5)
	130
	

	1.2
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	
	
	

	1.2.1
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	150
	

	1.2.2
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	130
	

	1.2.3
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	90
	

	1.2.4
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	130
	

	1.2.5
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	70
	

	1.2.6
	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	190
	

	1.3
	Biên tập, trình bày và in bản đồ
	
	
	

	1.3.1
	Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	60
	

	1.3.2
	Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	60
	

	1.3.3
	Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	60
	

	1.3.4
	Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	60
	

	1.3.5
	Biên tập, trình bày và in bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	60
	

	1.3.6
	Biên tập, trình bày và in bản đồ thoái hóa đất cả nước tỷ lệ 1/1.000.000
	Nhóm 4 (3KS5, 1KTV6)
	100
	

	1.4
	Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	80
	

	2
	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất cả nước
	
	
	

	2.1
	Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	30
	

	2.2
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất theo loại đất và loại hình thoái hóa
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.4
	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất
	Nhóm 2 (2KS5)
	150
	

	2.5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá thoái hóa đất lần đầu
	Nhóm 3 (3KS5)
	135
	

	Bước 4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước
	
	
	

	1
	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo
	Nhóm 3 (2KS5, 1KS6)
	40
	

	2
	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả Nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước
	Nhóm 4 (1KS5, 1KS6, 2KSC2)
	34
	

	3
	Xây dựng báo cáo tóm tắt
	Nhóm 2 (1KS6, 1KSC2)
	30
	

	4
	Phục vụ nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước
	Nhóm 2 (2KS3)
	10
	


H. PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT, MẪU NƯỚC
1. Nội dung công việc
1.1. Lựa chọn mẫu đất phân tích (bao gồm toàn bộ mẫu đất của phẫu diện chính và mẫu đất tầng mặt của phẫu diện phụ).

1.2. Phân tích mẫu đất, mẫu nước

Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất phục vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai và thoái hóa đất bao gồm: dung trọng, độ chua của đất (pHKCl), chất hữu cơ tổng số (OM%), thành phần cơ giới (cát, cát mịn, limon, sét), dung tích hấp thu (CEC), nitơ tổng số (N%), phốt pho tổng số (P2O5%), kali tổng số (K2O%); đối với khu vực ven biển phân tích thêm chỉ tiêu lưu huỳnh tổng số và tổng số muối tan.
Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất, mẫu nước phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất bao gồm: kim loại nặng (Pb, Cd, Cu, As, Zn, Cr), thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ, Thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), Nitơ amôn (NH4+), Photphat (PO43-).

2. Định biên, định mức
2.1. Lựa chọn mẫu đất phân tích

Tính theo số lượng mẫu đất phân tích, định mức 0,01 công KS3/mẫu đất.

2.2. Phân tích mẫu đất, mẫu nước

Bảng 28

	STT
	Mã hiệu
	Chỉ tiêu phân tích
	Định biên
	Định mức (Công/chỉ tiêu)

	1
	1Đ
	Mẫu đất
	
	

	1.1
	1Đ1
	Dung trọng
	1KS3
	0,24

	1.2
	1Đ2
	Độ chua (pHKCl)
	1KS3
	0,40

	1.3
	1Đ3
	Chất hữu cơ tổng số (OM%)
	1KS3
	0,40

	1.4
	1Đ4
	Thành phần cơ giới (TPCG)
	1KS3
	0,96

	1.4a
	1Đ4a
	Cát, cát mịn
	1KS3
	0,32

	1.4b
	1Đ4b
	Limon
	1KS3
	0,32

	1.4c
	1Đ4c
	Sét
	1KS3
	0,32

	1.5
	1Đ5
	Dung tích hấp thu (CEC)
	1KS3
	0,40

	1.6
	1Đ6
	Ni tơ tổng số (N%)
	1KS3
	0,40

	1.7
	1Đ7
	Phốt pho tổng số (P2O5%)
	1KS3
	0,40

	1.8
	1Đ8
	Kali tổng số (K2O%)
	1KS3
	0,40

	1.9
	1Đ9
	Lưu huỳnh tổng số (SO42-%)
	1KS3
	0,40

	1.10
	1Đ10
	Muối tan tổng số
	1KS3
	0,40

	1.11
	1Đ11
	Pb
	1KS3
	0,80

	1.12
	1Đ12
	Cd
	1KS3
	0,80

	1.13
	1Đ13
	As
	1KS3
	0,80

	1.14
	1Đ14
	Cu
	1KS3
	0,80

	1.15
	1Đ15
	Zn
	1KS3
	0,80

	1.16
	1Đ16
	Cr
	1KS3
	0,80

	1.17
	1Đ17
	Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ
	1KS4
	2,00

	1.18
	1Đ18
	Thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ
	1KS4
	2,00

	2
	2N
	Mẫu nước
	
	

	2.1
	2N1
	Pb
	1KS3
	1,00

	2.2
	2N2
	Cd
	1KS3
	1,00

	2.3
	2N3
	As
	1KS3
	1,20

	2.4
	2N4
	Cu
	1KS3
	0,80

	2.5
	2N5
	Zn
	1KS3
	0,80

	2.6
	2N6
	Cr
	1KS3
	0,80

	2.7
	2N7
	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)
	1KS2
	0,40

	2.8
	2N8
	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	1KS2
	0,60

	2.9
	2N9
	Nitơ amôn (NH4+)
	1KS2
	0,50

	2.10
	2N10
	Photphat (PO43-)
	1KS3
	0,60


Ghi chú:

Định mức tại Bảng 28 quy định mức lao động cho từng chỉ tiêu phân tích mẫu đất, nước. Khi xác định định mức cho một mẫu đất áp dụng công thức sau:


[image: image2.wmf]å

=

=

n

i

kvi

ptm

M

M

1


Trong đó:

- Mptm: Mức lao động phân tích mẫu đất (nước) gồm n chỉ tiêu

- n: số chỉ tiêu phân tích/mẫu đất (nước);

- Mmi: là mức lao động phân tích chỉ tiêu i (Bảng 28)

Khi xác định mức cho tỉnh, vùng, khu vực cụ thể sẽ căn cứ số lượng mẫu đất, nước thực tế để tính mức.
Phần III
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ
A. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 29

	STT
	Dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	11.533
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	11.533
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	6.920
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	1.153
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	971

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	486

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	971

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	243

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	1.922
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	6.920
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	641
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	1.922
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	961
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	1.922
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	1.922
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	384
	

	17
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	
	104

	18
	Điện năng
	Kw
	
	13.472
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước, quy định tại Bảng 30

Bảng 30

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	10,25
	5,01

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	10,50
	94,99

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	5,13
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	35,78
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	17,47
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	18,77
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	2,10
	


1.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 31

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (Ca/phẫu diện)

	
	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	3,00
	1,50
	1,00
	1,50
	0,75
	0,50

	2
	Ba lô
	Cái
	3
	3,00
	1,50
	1,00
	1,50
	0,75
	0,50

	3
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	1,50
	0,75
	0,50
	0,75
	0,38
	0,25

	4
	Bộ dụng cụ đào đất
	Bộ
	24
	0,75
	0,38
	0,25
	
	
	

	5
	Khoan lấy mẫu đất
	Cái
	24
	
	
	
	0,38
	0,19
	0,13

	6
	Dụng cụ so màu đất (Munsell)
	Quyển
	24
	0,75
	0,38
	0,25
	0,38
	0,19
	0,13

	7
	Ống đựng dung trọng đất
	Ống
	24
	1,00
	1,00
	
	1,00
	1,00
	

	8
	Bộ đóng dung trọng đất (thanh và búa đóng)
	Bộ
	24
	0,10
	0,10
	
	0,10
	0,10
	

	9
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,50
	0,25
	0,13
	0,50
	0,25
	0,13

	10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	0,50
	0,25
	0,13
	0,50
	0,25
	0,13


1.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 32

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	BĐ tỷ lệ 1/25.000
	BĐ tỷ lệ 1/50.000
	BĐ tỷ lệ 1/100.000

	I
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng, ven biển
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,20
	0,50
	0,62

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,20
	0,50
	0,62

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62

	6
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62

	II
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	0,74
	1,50
	2,00

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,37
	0,75
	1,00

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	0,74
	1,50
	2,00

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,37
	0,75
	1,00

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,37
	0,75
	1,00

	6
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	0,37
	0,75
	1,00

	III
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,20
	0,50
	0,62

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,20
	0,50
	0,62

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62

	6
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 09.

1.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 33

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2
	2

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	1

	3
	Mực in A4
	Hộp
	6
	2

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	2
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	1
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1
	1

	10
	Giấy A4
	Gram
	20
	5

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	4
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	381

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	4


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 34

Bảng 34

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	10,25
	5,01

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	10,50
	94,99

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	5,13
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	35,78
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	17,47
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	18,77
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	2,10
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 35

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho phẫu diện)

	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Hộp tiêu bản
	Hộp
	1,00
	1,00
	
	1,00
	1,00
	

	2
	Thước đo phẫu diện
	Cái
	1,00
	0,50
	
	1,00
	0,50
	

	3
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	Cục
	0,10
	0,05
	0,05
	0,10
	0,05
	0,05

	4
	Xăng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ bản đồ 1/25.000
	Lít
	0,60
	0,45
	0,45
	0,45
	0,25
	0,25

	
	Tỷ lệ bản đồ 1/50.000
	Lít
	1,20
	0,90
	0,90
	0,90
	0,50
	0,50

	
	Tỷ lệ bản đồ 1/100.000
	Lít
	2,40
	1,80
	1,80
	1,80
	1,00
	1,00

	5
	Dầu nhờn
	Lít
	Bằng số lít xăng (theo tỷ lệ bản đồ) x 0,01


2.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 36

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho 01 khoanh đất)

	
	
	
	BĐ tỷ lệ 1/25.000
	BĐ tỷ lệ 1/50.000
	BĐ tỷ lệ 1/100.000

	I
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng, ven biển
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	0,10
	0,30
	0,80

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,01
	0,03
	0,08

	II
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	0,125
	0,375
	1,00

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,01
	0,04
	0,01

	III
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	0,20
	0,40
	0,80

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,002
	0,004
	0,008


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 09

2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất, điều tra khoanh đất và phân tích mẫu đất)

Bảng 37

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	6.920
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	641
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	971

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	104

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	8
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	8
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	10
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	43
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	40
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	10
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	2
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	40
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	33.217
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 38

Bảng 38

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	10,25
	5,01
	10,25
	

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	10,50
	94,99
	10,50
	

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	5,13
	
	5,13
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	35,78
	
	35,78
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	17,47
	
	17,47
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	18,77
	
	18,77
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	2,10
	
	2,10
	


3.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 39

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/phẫu diện)

	
	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,50
	0,25
	0,25
	0,25
	0,13
	0,13


3.3. Điều tra khoanh đất:

Bảng 40

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Tỷ lệ bản đồ
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	Khoanh đất phi nông nghiệp

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	1/25.000
	0,05
	0,093
	0,05

	
	
	
	
	1/50.000
	0,125
	0,188
	0,125

	
	
	
	
	1/100.000
	0,155
	0,250
	0,155


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 09

3.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 41

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	8.696
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	8.696
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	5.218
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	435
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	776

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	388

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	776

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	194

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	1.449
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	5.218
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	483
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	1.449
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	725
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	1.449
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	1.449
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	290
	

	17
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	104

	18
	Điện năng
	Kw
	
	10.154
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 42

Bảng 42

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	10,62
	4,90

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	12,47
	95,10

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	37,06
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	37,68
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,17
	


1.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 31

1.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 43

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	BĐ tỷ lệ 1/25.000
	BĐ tỷ lệ 1/50.000
	BĐ tỷ lệ 1/100.000

	I
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng, ven biển
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	0,90
	2,25
	2,79

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,45
	1,13
	1,40

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	0,90
	2,25
	2,79

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,45
	1,13
	1,40

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,45
	1,13
	1,40

	6
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	0,45
	1,13
	1,40

	II
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	1,67
	3,38
	4,50

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,83
	1,69
	2,25

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	1,67
	3,38
	4,50

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,83
	1,69
	2,25

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,83
	1,69
	2,25

	6
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	0,83
	1,69
	2,25

	III
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,20
	0,50
	0,62

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	0,40
	1,00
	1,24

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,20
	0,50
	0,62

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62

	6
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	0,20
	0,50
	0,62


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 09

1.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 44

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	1
	1

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	1

	3
	Mực in A4
	Hộp
	4
	1

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	2
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	1
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1
	1

	10
	Giấy A4
	Gram
	15
	2,5

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	4
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	312

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	3


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 45

Bảng 45

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	10,62
	4,90

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	12,47
	95,10

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	37,06
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	37,68
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,17
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 35

2.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 46

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho khoanh đất)

	
	
	
	BĐ tỷ lệ 1/25.000
	BĐ tỷ lệ 1/50.000
	BĐ tỷ lệ 1/100.000

	I
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng, ven biển
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	0,90
	1,80
	3,60

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,01
	0,02
	0,04

	II
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	1,13
	2,25
	4,50

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,01
	0,02
	0,05

	III
	Khoanh đất phi nông nghiệp
	
	
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	0,20
	0,40
	0,80

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,002
	0,004
	0,008


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 11

2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất, điều tra khoanh đất và phân tích mẫu đất)

Bảng 47

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	5.218
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	483
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	776

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	104

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	8
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	8
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	10
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	5
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	13
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	10
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	2
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	40
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	25.103
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 48
Bảng 48

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	10,62
	4,90
	10,62
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	12,47
	95,10
	12,47
	

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	37,06
	
	37,06
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	37,68
	
	37,68
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,17
	
	2,17
	


3.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 39

3.3. Điều tra khoanh đất:

Bảng 49

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Tỷ lệ bản đồ
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi
	Khoanh đất phi nông nghiệp

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	1/25.000
	0,113
	0,208
	0,050

	
	
	
	
	1/50.000
	0,281
	0,422
	0,125

	
	
	
	
	1/100.000
	0,349
	0,563
	0,155


Ghi chú: Diện tích khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ quy định tại Bảng 11

3.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

B. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 50

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	7.828
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	7.828
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	4.697
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	783
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	3.709

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	1.855

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	3.709

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	927

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	1.305
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	4.697
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	435
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	1.305
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	653
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	1.305
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	1.305
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	261
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	856

	18
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	856

	19
	Điện năng
	Kw
	
	9.145
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 51

Bảng 51

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	14,02
	11,20

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	88,80

	3
	Nội nghiệp
	85,98
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,38
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,91
	


1.2. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 52

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/mẫu đất)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	0,40

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	0,20

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	
	0,20

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	0,10

	5
	Dụng cụ lấy mẫu đất
	Cái
	6
	
	0,10

	6
	Bộ đóng dung trọng đất
	Bộ
	24
	
	0,10

	7
	Ống đựng dung trọng đất
	Ống
	24
	
	1,00

	8
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	0,10

	9
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	0,10


1.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 53

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2,0
	2,0

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	11
	2,0

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1,5
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1,5
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1,3
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	4,5
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	3,2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1,0
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	31,25
	5,0

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	5,0
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5,0

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4,0
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	2.568,0

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	26,0


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 54

Bảng 54

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	16,96
	12,98

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	87,02

	3
	Nội nghiệp
	83,04
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,92
	


2.2. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 55

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(Tính cho mẫu đất)

	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực trung du miền núi

	1
	Xăng
	Lít
	0,100
	0,300

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,001
	0,003


2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 56

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	4.697,00
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	217,00
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	1.855,00

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	856,00

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	2,75
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1,10
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	9,90
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	43,00
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	4,64
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	23,33
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	10,00
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	27,60
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	18.531,00
	


Cơ cấu định mức thiết bị theo các bước quy định tại Bảng 57

Bảng 57

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập tài liệu
	38,84
	13,08
	38,84
	

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	86,92
	
	

	3
	Nội nghiệp
	61,16
	
	61,16
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,39
	
	5,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,92
	
	3,92
	


3.2. Điều tra lấy mẫu đất:

Bảng 58

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn
(Tháng)
	Định mức
(Tính cho mẫu đất)

	
	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực trung du, miền núi

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,05
	0,1


3.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 59

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	4.031
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	4.031
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	2.419
	

	4
	Máy tính Casio
	Cái
	60
	403
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	1.604

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	802

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	1.604

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	401

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	672
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	2.419
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	224
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	672
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	336
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	672
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	672
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	134
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	320

	18
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	
	320

	19
	Điện năng
	Kw
	
	4.708
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 60

Bảng 60

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	15,91
	17,33

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	82,67

	3
	Nội nghiệp
	84,09
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,18
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,72
	


1.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 52

1.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 61

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2,0
	2,0

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	9,0
	2,0

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1,5
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1,5
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1,3
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	4,5
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	3,2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1,0
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	26,25
	5,0

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	5,0
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5,0

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4,0
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	960,0

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	9,6


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 62
Bảng 62

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	6,19
	22,02

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	77,98

	3
	Nội nghiệp
	93,81
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,18
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,72
	


2.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 55

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 63

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	2.419
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,20
	112
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,50
	
	802

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	320

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,50
	2,75
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,40
	1,1
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,50
	9,9
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	43
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	4,64
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,40
	23,33
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,50
	10
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	27,60
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	9.893
	


Cơ cấu định mức thiết bị theo các bước quy định tại Bảng 64

Bảng 64

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập tài liệu
	16,65
	22,05
	16,65
	

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	77,95
	
	

	3
	Nội nghiệp
	83,35
	
	83,35
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	7,39
	
	7,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	5,92
	
	5,92
	


3.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 58

3.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

C. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu
Bảng 65

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	780
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	780
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	468
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	78
	

	5
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	130
	

	6
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	468
	

	7
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	43
	

	8
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	130
	

	9
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	65
	

	10
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	130
	

	11
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	130
	

	12
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	26
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	1.192
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 66

Bảng 66

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất
	51,28
	

	5
	Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	23,08
	

	6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	25,64
	


1.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần đầu

1.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)

Bảng 67

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/KVTB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	216
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	216
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	130
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	22
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	240

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	120

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	240

	9
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	120

	10
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	36
	

	11
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	130
	

	12
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	12
	

	13
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	36
	

	14
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	18
	

	15
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	36
	

	16
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	36
	

	17
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	7
	

	18
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	120

	19
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	
	120

	20
	Điện năng
	Kw
	
	329
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 68

Bảng 68

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	39,81
	100,00

	3
	Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm
	32,41
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	27,78
	


1.2.2. Điều tra lấy mẫu đất, mẫu nước

Bảng 69

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Tính cho 01 mẫu đất)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	0,25

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	0,13

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	
	0,25

	4
	Dụng cụ lấy mẫu đất
	Cái
	6
	
	0,25

	5
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	0,25

	6
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	0,25

	7
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	0,25


1.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu

Bảng 70

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	1
	1

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	2
	

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	0,5
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	0,1
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	0,1
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	0,5
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	6,25
	

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	2
	


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 71

Bảng 71

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất
	33,67
	100,00

	5
	Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	23,08
	

	6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	43,25
	


2.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần đầu
2.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)

Bảng 72

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho KVTB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Mực in A3
	Hộp
	0,25
	

	2
	Mực in A4
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in màu A4
	Hộp
	0,5
	

	4
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	0,1
	

	7
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	0,5
	

	8
	Giấy A3
	Gram
	0,5
	

	9
	Giấy A4
	Gram
	2,5
	

	10
	Giấy in A0
	Cuộn
	0,15
	0,15

	1
	Xăng
	Lít
	
	45

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	
	0,45


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 73

Bảng 73

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	39,81
	100,00

	3
	Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm
	32,41
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	27,78
	


2.2.2. Điều tra lấy mẫu đất, nước

Bảng 74

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho 01 mẫu đất)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Xăng
	Lít
	
	0,13

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	
	0,01


2.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần đầu

Bảng 75

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	468
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	43
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	198

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	1
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	1
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2
	

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1
	

	10
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	2
	

	11
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1
	

	12
	Điện năng
	Kw
	
	2.232
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 76

Bảng 76

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất
	51,28
	100,00
	51,28
	

	5
	Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	23,08
	
	23,08
	

	6
	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	25,64
	
	25,64
	


3.2. Điều tra, đánh giá khu vực điều tra ô nhiễm lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)

Bảng 77

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/KVTB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	108
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	12
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	120

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	0,50
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	0,50
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	0,50
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	0,50
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	1,00
	

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	0,50
	

	10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	0,50
	

	11
	Điện năng
	Kw
	
	566
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 78

Bảng 78

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	39,81
	100,00
	39,81
	

	3
	Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm
	32,41
	
	32,41
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
	27,78
	
	27,78
	


3.2. Điều tra lấy mẫu đất, nước: Không sử dụng thiết bị

3.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 146

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo

Bảng 79

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	392
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	392
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	235
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	20
	

	5
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	65
	

	6
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	235
	

	7
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	22
	

	8
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	65
	

	9
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	32,5
	

	10
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	65
	

	11
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	65
	

	12
	Máy hút bụi 1,5 Kvv
	Cái
	60
	13
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	604
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 80

Bảng 80

	Bước
	Nội dung
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	33,67
	

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo
	66,33
	


1.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo

1.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)
Bảng 81

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/KVTB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	108
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	108
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	65
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	5
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	40

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	20

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	40

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	20

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	18
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	65
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	6
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	18
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	9
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	18
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	18
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	4
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	20

	18
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	20

	19
	Điện năng
	Kw
	171
	
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 82

Bảng 82

	Bước
	Nội dung
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	36,36
	

	2
	Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa
	18,18
	100,00

	3
	Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm
	12,73
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo
	32,73
	


1.2.2. Điều tra lấy mẫu đất, nước: Theo quy định tại Bảng 69
1.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo

Bảng 83

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	1,00
	1,00

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,50
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	2,00
	

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	0,50
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	0,10
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1,00
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	0,10
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	0,50
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1,00
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	6,25
	

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	2,00
	


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 84

Bảng 84

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	33,67
	100,00

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo
	66,33
	


2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo

2.1.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)

Bảng 85
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho KVTB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Mực in A3
	Hộp
	0,25
	

	2
	Mực in A4
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in màu A4
	Hộp
	0,5
	

	4
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	0,1
	

	5
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	0,5
	

	6
	Giấy A3
	Gram
	0,5
	

	7
	Giấy A4
	Gram
	2,5
	

	8
	Giấy in A0
	Cuộn
	0,15
	0,15

	9
	Xăng
	Lít
	
	45

	10
	Dầu nhờn
	Lít
	
	0,45


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 86

Bảng 86

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	37,04
	

	2
	Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa
	18,52
	100,00

	3
	Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm
	11,11
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo
	33,33
	


2.2.2. Điều tra lấy mẫu đất, nước: Theo quy định tại Bảng 74
2.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 145
3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh lần tiếp theo

Bảng 87

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	235
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	22
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	51

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	1,00
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1,00
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	1,00
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	1,00
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	2,00
	

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	1,00
	

	10
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	2,00
	

	11
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	1,00
	

	12
	Điện năng
	Kw
	
	1.159
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 88

Bảng 88

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,0
	100,00
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	33,67
	100,00
	33,67
	

	5
	Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo
	66,33
	
	66,33
	


3.2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo
3.2.1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất khu vực điều tra lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, nước; phân tích mẫu đất, mẫu nước)
Bảng 89

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/KVTB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	54
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	6
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	20

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	0,50
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	0,50
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	0,50
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	0,50
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	1,00
	

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	0,50
	

	10
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	0,50
	

	11
	Điện năng
	Kw
	
	296
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 90

Bảng 90

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	37,04
	
	37,04
	

	2
	Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa
	18,52
	100,00
	18,52
	

	3
	Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm
	11,11
	
	11,11
	

	4
	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo
	33,33
	
	33,33
	


3.2.2. Điều tra lấy mẫu đất, nước: Không sử dụng thiết bị

3.2.3. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: Theo quy định tại Bảng 146

D. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH
I. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
Bảng 91

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	3.554
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	3.554
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	2.132
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	355
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	634

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	317

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	634

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	134

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	592
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	2.132
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	197
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	592
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	296
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	592
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	592
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	118
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	317

	18
	Điện năng
	Kw
	
	5.443
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 92

Bảng 92

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,92
	22,71

	2
	Lập kế hoạch và điều tra tại thực địa
	17,61
	77,29

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp
	15,53
	

	4
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp
	49,07
	

	5
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp
	11,87
	


2. Định mức vật liệu
Bảng 93

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng (tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2
	1

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,25
	0,25

	3
	Mực in A4
	Hộp
	4
	1

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	4
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	2
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	1
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1
	1

	10
	Giấy A4
	Gram
	13
	3

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	3
	

	12
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	13
	Xăng
	Lít
	
	402

	14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	4


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 94

Bảng 94

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,92
	22,71

	2
	Lập kế hoạch và điều tra tại thực địa
	17,61
	77,29

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp
	15,53
	

	4
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp
	49,07
	

	5
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp
	11,87
	


3. Định mức thiết bị
Bảng 95

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	1.422
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	99
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	317

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	2
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	2
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	3
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	4
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	8
	2

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	4
	

	10
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	6
	

	11
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	4
	

	12
	Điện năng
	Kw
	
	6.196
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 96

Bảng 96

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,91
	22,71
	5,91
	

	2
	Lập kế hoạch và điều tra tại thực địa
	17,62
	77,29
	17,62
	

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp
	15,53
	
	15,53
	

	4
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp
	49,07
	
	49,07
	

	5
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp
	11,87
	
	11,87
	


II. ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
Bảng 97

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	1.690
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	1.690
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	1.014
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	85
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	382

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	191

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	382

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	70

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	282
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	1.014
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	94
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	282
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	141
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	282
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	282
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	56
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	191

	18
	Điện năng
	Kw
	
	2.593
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại bảng 98

Bảng 98

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa
	27,10
	100,00

	2
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	47,93
	

	3
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	24,97
	


2. Định mức vật liệu
Bảng 99

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho tỉnh TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2
	1

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,25
	0,25

	3
	Mực in A4
	Hộp
	4
	1

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	1
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	4
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	2
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	1
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	1
	1

	10
	Giấy A4
	Gram
	13
	3

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	3
	

	12
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	13
	Xăng
	Lít
	
	210

	14
	Dầu nhờn
	Lít
	
	2


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 100

Bảng 100

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa
	39,06
	100,00

	2
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	49,07
	

	3
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	11,87
	


3. Định mức thiết bị
Bảng 101

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/tỉnh TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	1.014
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	47
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	191

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	2
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	2
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	3
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	4
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	8
	2

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	4
	

	10
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	6
	

	11
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	4
	

	12
	Điện năng
	Kw
	
	4.035
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 102

Bảng 102

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa
	27,10
	100,00
	27,10
	

	2
	Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	61,03
	
	61,03
	

	3
	Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo
	11,87
	
	11,87
	


E. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 103

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	29.510
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	29.510
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	17.706
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	2.951
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	2.738

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	1.369

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	2.738

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	685

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	4.918
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	17.706
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	1.639
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	4.918
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	2.459
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	4.918
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	4.918
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	984
	

	17
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	332

	18
	Điện năng
	Kw
	
	34.455
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 104

Bảng 104

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,88
	6,22

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	14,74
	93,78

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	19,78
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	33,12
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	9,94
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	14,95
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	1,59
	


1.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 105

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (Ca/phẫu diện)

	
	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	4,00
	2,00
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00

	2
	Ba lô
	Cái
	6
	4,00
	2,00
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00

	3
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50

	4
	Bộ dụng cụ đào đất
	Bộ
	24
	1,00
	0,50
	0,50
	
	
	

	5
	Khoan lấy mẫu đất
	Cái
	24
	
	
	
	0,50
	0,25
	0,25

	6
	Dụng cụ so màu đất (Munsell)
	Quyển
	24
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50
	0,25
	0,25

	7
	Ống đựng dung trọng đất
	Ống
	24
	15,00
	15,00
	
	15,00
	15,00
	

	8
	Bộ đóng dung trọng đất (thanh và búa đóng)
	Bộ
	24
	0,50
	0,50
	
	0,50
	0,50
	

	9
	Máy ảnh kỹ thuật số
	Cái
	60
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50
	0,25
	0,25

	10
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50
	0,25
	0,25


1.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 106

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	KĐNN khu vực đồng bằng, ven biển (1.500 ha)
	KĐNN khu vực đồi núi (2.500 ha)
	KĐ PNN (312 ha)

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	1,50
	3,00
	1,50

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	0,75
	1,50
	0,75

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	1,50
	3,00
	1,50

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	0,375
	0,75
	0,375

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	0,375
	0,75
	0,375

	6
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	0,375
	0,75
	0,375


1.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 107

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	5
	5

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	1

	3
	Mực in A4
	Hộp
	16
	4

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	4
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	10
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	2
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	10
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	4
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	2

	10
	Giấy A4
	Gram
	70
	10

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	8
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	10

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	15
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	1.930

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	19


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 108

Bảng 108

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,67
	42,41

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	14,31
	57,59

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	19,01
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	31,50
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	11,62
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	16,02
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	1,87
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 109

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho 01 phẫu diện đất)

	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Hộp tiêu bản
	Hộp
	1,00
	1,00
	
	1,00
	1,00
	

	2
	Thước đo phẫu diện
	Cái
	1,00
	0,50
	
	1,00
	0,50
	

	3
	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị
	
	0,10
	0,05
	0,05
	0,10
	0,05
	0,05

	4
	Xăng
	Lít
	3,60
	2,40
	2,40
	2,40
	1,80
	1,80

	5
	Dầu nhờn
	Lít
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


2.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 110

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho 01 khoanh đất)

	
	
	
	KĐNN khu vực đồng bằng, ven biển (1.500 ha)
	KĐNN khu vực đồi núi (2.500 ha)
	KĐPNN (312 ha)

	1
	Xăng
	Lít
	2,40
	3,60
	2,08

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,02
	0,04
	0,02


2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 111

	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	17.706
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	1.639
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	2.738

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	332

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	40
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	40
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	50
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	200
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	40
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	40
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	15
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	30
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	84.810
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 112

Bảng 112

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100
	100,00
	

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
	5,90
	41,64
	5,90
	

	2
	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa
	14,91
	58,36
	14,91
	

	3
	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
	19,82
	
	19,82
	

	4
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	32,84
	
	32,84
	

	5
	Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	9,96
	
	9,96
	

	6
	Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững
	14,98
	
	14,98
	

	7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án
	1,59
	
	1,59
	


3.2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 113
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/phẫu diện đất)

	
	
	
	
	Trường hợp đào phẫu diện
	Trường hợp khoan phẫu diện

	
	
	
	
	Chính
	Phụ
	Thăm dò
	Chính
	Phụ
	Thăm dò

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,75
	0,38
	0,38
	0,38
	0,19
	0,19


3.4. Điều tra khoanh đất

Bảng 114

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển (1.500 ha)
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi (2.500 ha)
	Khoanh đất phi nông nghiệp (312 ha)

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,25
	0,50
	0,25


3.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 46

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 115

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	18.796
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	18.796
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	11.278
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	940
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	2.408

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	1.204

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	2.408

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	602

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	3.133
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	11.278
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	1.044
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	3.133
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	1.567
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	3.133
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	3.133
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	627
	

	17
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	332

	18
	Điện năng
	Kw
	
	21.948
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 116
Bảng 116

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	11,91
	45,59

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	30,47
	54,41

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	47,88
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	6,77
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,97
	


1.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 105

1.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 117

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	KĐNN khu vực đồng bằng, ven biển (4.500 ha)
	KĐNN khu vực đồi núi (7.500 ha)
	KĐPNN (312 ha)

	1
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	4,00
	7,00
	1,50

	2
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	2,00
	3,50
	0,75

	3
	Ba lô
	Cái
	6
	4,00
	7,00
	1,50

	4
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	1,00
	1,75
	0,375

	5
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	1,00
	1,75
	0,375

	6
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	1,00
	1,75
	0,375


1.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 118

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng (Tính cho vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	2
	2

	2
	Mực in A3
	Hộp
	1
	1

	3
	Mực in A4
	Hộp
	12
	3

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	4
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	1
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	2
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	2

	10
	Giấy A4
	Gram
	50
	10

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	8
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	10
	

	15
	Xăng
	Lít
	
	1.660

	16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	17


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 119

Bảng 119

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	11,12
	4,90

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	11,97
	95,10

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	37,06
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	37,68
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,17
	


2.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 109

2.3. Điều tra khoanh đất

Bảng 120

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(Tính cho 01 khoanh đất)

	
	
	
	KĐNN khu vực đồng bằng, ven biển (4.500 ha)
	KĐNN khu vực đồi núi (7.500 ha)
	KĐPNN (312 ha)

	1
	Xăng
	Lít
	3,60
	5,40
	2,08

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,036
	0,054
	0,021


2.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra phẫu diện đất; điều tra khoanh đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 121

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	11.278
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	1.044
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	2.408

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	332

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	20
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	20
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	10
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	110
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	30
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	40
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	15
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	24
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	53.891
	


Cơ cấu định mức thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 122

Bảng 122

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1
	Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa
	11,12
	44,85
	11,12
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra
	31,28
	55,15
	31,28
	

	3
	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	49,19
	
	49,19
	

	4
	Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững
	5,91
	
	5,91
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo
	2,50
	
	2,50
	


3.2. Điều tra phẫu diện đất: Theo quy định tại Bảng 113

3.3. Điều tra khoanh đất:

Bảng 123

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/khoanh đất)

	
	
	
	
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng; ven biển (4.500 ha)
	Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi (7.500 ha)
	Khoanh đất phi nông nghiệp (312 ha)

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,75
	1,50
	0,25


3.4. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

F. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG

I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG LẦN ĐẦU
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 124

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	15.249
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	15.249
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	9.149
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	1.525
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	12.840

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	6.420

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	12.840

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	3.210

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	2.542
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	9.149
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	847
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	2.542
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	1.271
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	2.542
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	2.542
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	508
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	4.199

	18
	Máy định vị cầm tay (GPS)
	Cái
	60
	
	4.199

	19
	Điện năng
	Kw
	
	17.806
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 125

Bảng 125

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	14,02
	11,20

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	88,80

	3
	Nội nghiệp
	85,98
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,38
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,91
	


1.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 52

1.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 126

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức (Tính cho vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	5
	3

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	12
	2

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	2
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	2
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	6
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	3
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	35
	5

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	7
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	15
	Xăng
	Lít
	
	20.995

	16
	Dầu nhờn
	Lít
	
	210


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 127

Bảng 127

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	16,96
	12,98

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	87,02

	3
	Nội nghiệp
	83,04
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,92
	


2.2. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 128

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(Tính cho 01 mẫu đất)

	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực trung du, miền núi

	1
	Xăng
	Lít
	0,3
	0,50

	2
	Dầu nhờn
	Lít
	0,003
	0,05


2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145

3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần đầu (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 129

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	9.149
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	424
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	6.420

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	4.199

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	3
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	10
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	216
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	6
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	35
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	12
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	31
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	36.054
	


Cơ cấu định mức thiết bị theo các bước quy định tại Bảng 130

Bảng 130

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập tài liệu
	38,84
	13,08
	38,84
	

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	86,92
	
	

	3
	Nội nghiệp
	61,16
	
	61,16
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,39
	
	5,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,92
	
	3,92
	


3.2. Điều tra lấy mẫu đất:

Bảng 131

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức
(Tính cho mẫu đất)

	
	
	
	
	Khu vực đồng bằng
	Khu vực trung du, miền núi

	1
	Ô tô bán tải
	Cái
	120
	0,1
	0,2


3.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG LẦN TIẾP THEO
1. Định mức dụng cụ
1.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 132

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	11.776
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	11.776
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	7.066
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	1.178
	

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	6
	
	6.616

	6
	Quần áo mưa
	Bộ
	3
	
	3.308

	7
	Ba lô
	Cái
	6
	
	6.616

	8
	Bình đựng nước uống
	Cái
	36
	
	1.654

	9
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	1.963
	

	10
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	7.066
	

	11
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	654
	

	12
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	1.963
	

	13
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	982
	

	14
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	1.963
	

	15
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	1.963
	

	16
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	393
	

	17
	Máy ảnh kĩ thuật số
	Cái
	60
	
	1.384

	18
	Máy định vị cầm tay
	Cái
	60
	
	1.384

	19
	Điện năng
	Kw
	
	13.750
	


Cơ cấu định mức dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 133

Bảng 133

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	15,91
	17,33

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	82,67

	3
	Nội nghiệp
	84,09
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,18
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,72
	


1.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 52

1.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 144

2. Định mức vật liệu
2.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 134

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(Tính cho vùng TB)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	3
	2

	2
	Mực in A3
	Hộp
	0,5
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	10
	2

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	1,6
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	2
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	6
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	6,4
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	2
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	30
	5

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	7
	

	12
	Thước dây 100 m
	Cuộn
	
	5

	13
	Thùng tôn đựng tài liệu
	Cái
	4
	

	14
	Xăng
	Lít
	
	6.920

	15
	Dầu nhờn
	Lít
	
	69


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 135

Bảng 135

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00

	1
	Thu thập tài liệu
	6,19
	22,02

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	77,98

	3
	Nội nghiệp
	93,81
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	5,18
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	3,72
	


2.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 128

2.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 145
3. Định mức thiết bị
3.1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo (không tính các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 136

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức (Ca/vùng TB)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	4.710
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	327
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	
	3.308

	4
	Ô tô bán tải
	Cái
	
	
	1.384

	5
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	3,25
	

	6
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	1,30
	

	7
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	9,79
	

	8
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	216
	

	9
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	5,57
	

	10
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	35
	

	11
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	12
	

	12
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	30,73
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	21.211
	


Cơ cấu định mức thiết bị theo các bước quy định tại Bảng 137

Bảng 137

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	

	1
	Thu thập tài liệu
	16,65
	22,05
	16,65
	

	2
	Điều tra khảo sát thực địa
	
	77,95
	
	

	3
	Nội nghiệp
	83,35
	
	83,35
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	7,39
	
	7,39
	

	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	5,92
	
	5,92
	


3.2. Điều tra lấy mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 131

3.3. Phân tích mẫu đất: Theo quy định tại Bảng 146

G. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC
1. Định mức dụng cụ
Bảng 138

	STT
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (Tháng)
	Định mức
(Ca/cả nước)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	60
	14.592
	

	2
	Ghế văn phòng (ghế máy tính)
	Cái
	60
	14.592
	

	3
	Chuột máy tính
	Cái
	60
	8.755
	

	4
	Máy tính casio
	Cái
	60
	1.459
	

	5
	Ổn áp dùng chung 10KVA
	Cái
	60
	2.432
	

	6
	Lưu điện cho máy tính
	Cái
	60
	8.755
	

	7
	Máy hút ẩm 2 Kw
	Cái
	60
	811
	

	8
	Quạt thông gió 0,04 Kw
	Cái
	60
	2.432
	

	9
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	60
	1.216
	

	10
	Bộ đèn neon 0,04 Kw
	Bộ
	12
	2.432
	

	11
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60
	2.432
	

	12
	Máy hút bụi 1,5 Kw
	Cái
	60
	486
	

	13
	Điện năng
	Kw
	
	22.404
	


Cơ cấu dụng cụ theo các bước quy định tại Bảng 139

Bảng 139

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	

	1
	Đánh giá chất lượng đất cả nước
	21,14
	

	2
	Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước
	21,14
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất cả nước
	55,42
	

	
	Trong đó
	
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị suy giảm độ phì
	9,32
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	7,40
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa
	5,48
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	7,68
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	4,66
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ thoái hóa đất
	11,51
	

	4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá đất đai cả nước
	2,30
	


2. Định mức vật liệu
Bảng 140

	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(Tính cho cả nước)

	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	USB (4G)
	Cái
	8
	

	2
	Mực in A3
	Hộp
	6
	

	3
	Mực in A4
	Hộp
	15
	

	4
	Mực in màu A4
	Hộp
	2
	

	5
	Mực in Ploter (06 hộp)
	Bộ
	10
	

	6
	Mực phô tô
	Hộp
	5
	

	7
	Đầu phun màu A0
	Chiếc
	10
	

	8
	Đầu phun màu A4
	Chiếc
	2
	

	9
	Giấy A3
	Gram
	15
	

	10
	Giấy A4
	Gram
	42
	

	11
	Giấy in A0
	Cuộn
	20
	

	12
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	200
	

	13
	Bình nước uống
	Bình
	405
	


Cơ cấu định mức vật liệu theo các bước quy định tại Bảng 141

Bảng 141

	Bước
	Nội dung công việc
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	

	1
	Đánh giá chất lượng đất cả nước
	21,14
	

	2
	Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước
	21,14
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất cả nước
	55,42
	

	
	Trong đó
	
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị suy giảm độ phì
	9,32
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	7,40
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa
	5,48
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	7,68
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	4,66
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ thoái hóa đất
	11,51
	

	4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá đất đai cả nước
	2,30
	


3. Định mức thiết bị
Bảng 142

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Định mức
(Ca/cả nước)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	0,35
	4.378
	

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2,2
	811
	

	3
	Máy tính xách tay
	Cái
	0,5
	4.378
	

	4
	Máy scan A0
	Cái
	2,5
	5
	

	5
	Máy scan A4
	Cái
	0,4
	5
	

	6
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	10
	

	7
	Máy in màu A4
	Cái
	0,35
	2,5
	

	8
	Máy in A4
	Cái
	0,35
	57,5
	

	9
	Máy in Plotter
	Cái
	0,4
	30
	

	10
	Máy chiếu Projector
	Cái
	0,5
	18
	

	11
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	3
	

	12
	Điện năng
	Kw
	
	46.801
	


Cơ cấu định mức khấu hao thiết bị, năng lượng theo các bước quy định tại Bảng 143

Bảng 143

	Bước
	Nội dung công việc
	Khấu hao thiết bị (%)
	Khấu hao năng lượng (%)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	
	Tổng số
	100,00
	
	100,00
	

	1
	Đánh giá chất lượng đất cả nước
	21,14
	
	21,14
	

	2
	Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước
	21,14
	
	21,14
	

	3
	Đánh giá thoái hóa đất cả nước
	55,42
	
	55,42
	

	
	Trong đó
	
	
	
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị suy giảm độ phì
	9,32
	
	9,32
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
	7,40
	
	7,40
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa
	5,48
	
	5,48
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị xói mòn do mưa
	7,68
	
	7,68
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa
	4,66
	
	4,66
	

	-
	Xây dựng, biên tập, in bản đồ thoái hóa đất
	11,51
	
	11,51
	

	4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá đất đai cả nước
	2,30
	
	2,30
	


H. PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT, MẪU NƯỚC
Định mức vật tư, thiết bị tại các Bảng 144, 145, 146 quy định mức cho từng chỉ tiêu phân tích mẫu đất, nước. Khi xác định định mức cho một mẫu đất áp dụng công thức sau:


[image: image3.wmf]å

=

=

n

i

kvi

ptm

M

M

1


Trong đó:

- Mptm: Mức vật tư, thiết bị phân tích mẫu đất (nước) gồm n chỉ tiêu

- n: số chỉ tiêu phân tích/mẫu đất (nước);

- Mmi: là mức vật tư, thiết bị phân tích chỉ tiêu i

Khi xác định mức cho tỉnh, vùng, khu vực cụ thể sẽ căn cứ số lượng mẫu đất, nước thực tế để tính mức.

1. Định mức dụng cụ
Bảng 144

	STT
	Mã hiệu
	Tên dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Định mức (ca/chỉ tiêu)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	1Đ
	Mẫu đất
	
	
	

	1.1
	1Đ1
	Dung trọng
	
	
	

	
	1
	Cốc nhựa
	Cái
	36,0
	0,160

	
	2
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,160

	
	3
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,160

	
	4
	Phễu lọc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,160

	
	5
	Bình thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,160

	
	6
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,160

	
	7
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,240

	
	8
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,240

	
	9
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,240

	
	10
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,240

	
	11
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,060

	
	12
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,060

	
	13
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,240

	
	14
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,240

	
	15
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,040

	
	16
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,040

	
	17
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,002

	
	18
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,015

	
	19
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,240

	
	20
	Điện năng
	
	
	0,350

	1.2
	1Đ2
	pHKCl
	
	
	

	
	1
	Cốc nhựa
	Cái
	36,0
	0,240

	
	2
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,240

	
	3
	Bình thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,240

	
	4
	Bình thủy tinh 1000ml
	Cái
	12,0
	0,240

	
	5
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,240

	
	6
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	7
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	8
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	9
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	10
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	11
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	12
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	13
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	14
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	15
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	16
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	17
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	18
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	19
	Điện năng
	Kw
	
	0,579

	1.3
	1Đ3
	Tổng chất hữu cơ (TCVN 6644: 2000)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,280

	
	2
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,280

	
	3
	Micropipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	4
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	5
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	6
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	7
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	8
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	9
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	10
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,280

	
	11
	Đèn Wimax = 200h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	12
	Đèn DI max = 500h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	13
	Cuvet 1cm
	Cái
	12,0
	0,280

	
	14
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	15
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	16
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	17
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	18
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	19
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	20
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	21
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	22
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	23
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	24
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	25
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	26
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	27
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	28
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	29
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	30
	Điện năng
	Kw
	
	0,579

	1.4
	1Đ4
	Thành phần cơ giới
	
	
	

	1.4a
	1Đ4a
	Cát, cát mịn
	
	
	

	
	1
	Cốc nhựa
	Cái
	36,0
	0,160

	
	2
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,160

	
	3
	Bình thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,160

	
	4
	Ống trụ 1000ml
	Cái
	12,0
	0,160

	
	5
	Ống hút Robinson
	Cái
	12,0
	0,160

	
	6
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,160

	
	7
	Khay đựng mẫu sàng rây
	Cái
	12,0
	0,160

	
	8
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,320

	
	9
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,320

	
	10
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,320

	
	11
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,320

	
	12
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,080

	
	13
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,080

	
	14
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,320

	
	15
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,320

	
	16
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,053

	
	17
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,053

	
	18
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	19
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,020

	
	20
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,320

	
	21
	Điện năng
	Kw
	
	0,472

	1.4b
	1Đ4b
	Limon
	
	
	Như 1Đ4a

	1.4c
	1Đ4c
	Sét
	
	
	Như 1Đ4a

	1.5
	1Đ5
	CEC (acetate pH = 7) (10TCN 369-1999)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,360

	
	2
	Ống nghiệm 25*150
	Ống
	12,0
	0,360

	
	3
	Ống nghiệm không nắp
	Ống
	12,0
	0,360

	
	4
	Ống nghiệm có nắp
	Ống
	12,0
	0,360

	
	5
	Micropipet 1ml
	Cái
	12,0
	0,360

	
	6
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,360

	
	7
	Đầu cone 1ml
	Cái
	12,0
	0,360

	
	8
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,360

	
	9
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,360

	
	10
	Cốc thủy tinh 1000ml
	Cái
	12,0
	0,360

	
	11
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,360

	
	12
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,360

	
	13
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,360

	
	14
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,800

	
	15
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,800

	
	16
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,800

	
	17
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,800

	
	18
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,200

	
	19
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,080

	
	20
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,800

	
	21
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,800

	
	22
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,133

	
	23
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,133

	
	24
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,006

	
	25
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,050

	
	26
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,800

	
	27
	Điện năng
	Kw
	
	1,156

	1.6
	1Đ6
	Tổng N (TCN 6498-1999)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,480

	
	2
	Micropipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	3
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	4
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	5
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	6
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	7
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	8
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,480

	
	9
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,480

	
	10
	Đèn Wimax = 200h
	Cái
	12,0
	0,480

	
	11
	Đèn DI max = 500h
	Cái
	12,0
	0,480

	
	12
	Cuvet 1cm
	Cái
	12,0
	0,480

	
	13
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,480

	
	14
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,480

	
	15
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,480

	
	16
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	17
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	18
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	19
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	20
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	21
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	22
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	23
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	24
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,133

	
	25
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	26
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	27
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	28
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	29
	Điện năng
	Kw
	
	0,634

	1.7
	1Đ7
	Tổng P (TCN 8661-2011)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,280

	
	2
	Bình tam giác
	Cái
	12,0
	0,280

	
	3
	Micropipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	4
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	5
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	6
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	7
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	8
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	9
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,280

	
	10
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,280

	
	11
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,280

	
	12
	Đèn Wimax = 200h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	13
	Đèn DI max = 500h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	14
	Cuvet 1cm
	Cái
	12,0
	0,280

	
	15
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	16
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	17
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	18
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	19
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	20
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	21
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	22
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	23
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	24
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	25
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	26
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,057

	
	27
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,057

	
	28
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	29
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	30
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	31
	Điện năng
	Kw
	
	0,567

	1.8
	1Đ8
	Tổng K2O (TCN 4053-1985)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,280

	
	2
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,280

	
	3
	Bình tam giác
	Cái
	12,0
	0,280

	
	4
	Micropipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	5
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	6
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	7
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	8
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	9
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	10
	Cốc nhựa
	Cái
	36,0
	0,280

	
	11
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,280

	
	12
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,280

	
	13
	Đèn Wimax = 200h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	14
	Đèn DI max = 500h
	Cái
	12,0
	0,280

	
	15
	Cuvet 1cm
	Cái
	12,0
	0,280

	
	16
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	17
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	18
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	19
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	20
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	21
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	22
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	23
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	24
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	25
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	26
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	27
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	28
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	29
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	30
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	31
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	32
	Điện năng
	Kw
	
	0,579

	1.9
	1Đ9
	Tổng SO42- (APHA 4500-SO4)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,280

	
	2
	Đĩa phơi mẫu
	Cái
	12,0
	0,280

	
	3
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	4
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	5
	Micropipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	6
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	7
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	8
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,280

	
	9
	Cốc nhựa
	Cái
	12,0
	0,280

	
	10
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	11
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,280

	
	12
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,280

	
	13
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	14
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	15
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,280

	
	16
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	17
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	18
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	19
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	20
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	21
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	22
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	23
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	24
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	25
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	26
	Máy hút bụi 2Kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	27
	Máy hút ẩm 1,5Kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	28
	Đèn neon 40Kw
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	29
	Điện năng
	Kw
	
	0,579

	1.10
	1Đ10
	Tổng muối tan (đo bằng máy)
	
	
	Như 1Đ8

	1.11
	1Đ11
	Pb (TCVN 5989-1995)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,600

	
	2
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	3
	Micropipet 1ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	4
	Đầu cone 1ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	5
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,600

	
	6
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	7
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	8
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	9
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	10
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,600

	
	11
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	12
	Cuvet Graphit
	Cái
	12,0
	0,300

	
	13
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,600

	
	14
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,600

	
	15
	Đèn HCL
	Cái
	12,0
	0,600

	
	16
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	17
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	18
	Bình nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	19
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,600

	
	20
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,600

	
	21
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,600

	
	22
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,600

	
	23
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,200

	
	24
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,600

	
	25
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,600

	
	26
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,600

	
	27
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,133

	
	28
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,133

	
	29
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,006

	
	30
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,050

	
	31
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,600

	
	32
	Điện năng
	Kw
	
	1,089

	1.12
	1Đ12
	Cd (TCVN 5990-1995)
	
	
	Như 1Đ11

	1.13
	1Đ13
	As (TCVN 6626 : 2000)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,900

	
	2
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	3
	Micropipet 1ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	4
	Đầu cone 1ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	5
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,900

	
	6
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	7
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	8
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	9
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	10
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,900

	
	11
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,900

	
	12
	Cuvet thạch anh cho FIAS
	Cái
	12,0
	0,700

	
	13
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,700

	
	14
	Màng lọc cho FIAS
	Cái
	12,0
	0,500

	
	15
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,700

	
	16
	Đèn EDL
	Cái
	12,0
	0,700

	
	17
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,900

	
	18
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,900

	
	19
	Bình nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,900

	
	20
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,900

	
	21
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,900

	
	22
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,900

	
	23
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,900

	
	24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,240

	
	25
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,240

	
	26
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,960

	
	27
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,960

	
	28
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,160

	
	29
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,160

	
	30
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,008

	
	31
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,060

	
	32
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,960

	
	33
	Điện năng
	Kw
	
	1,401

	1.14
	1Đ14
	Cu (TCVN 6193 và TCVN 6222-1996)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,500

	
	2
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	3
	Micropipet 1ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	4
	Đầu cone 1ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	5
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,500

	
	6
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	7
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	8
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	9
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	10
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,500

	
	11
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,500

	
	12
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,500

	
	13
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,500

	
	14
	Đèn HCL
	Cái
	12,0
	0,500

	
	15
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,500

	
	16
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,500

	
	17
	Bình nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,500

	
	18
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,500

	
	19
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,500

	
	20
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,500

	
	21
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,500

	
	22
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,160

	
	23
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,160

	
	24
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,640

	
	25
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,640

	
	26
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,107

	
	27
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,107

	
	28
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,005

	
	29
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,040

	
	30
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,640

	
	31
	Điện năng
	Kw
	
	0,929

	1.15
	1Đ15
	Zn (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)
	
	
	Như 1Đ14

	1.16
	1Đ16
	Cr (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)
	
	
	Như 1Đ14

	1.17
	1Đ17
	Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	1,200

	
	2
	Cột sắc ký thủy tinh
	Cái
	12,0
	1,200

	
	3
	Cột tách mao quản
	Cái
	12,0
	1,200

	
	4
	Phễu chiết 500ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	5
	Phễu chiết 1000ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	6
	Pipet 5 ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	7
	Micropipet 5 ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	8
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	9
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	10
	Bình định mức 500ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	11
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	1,200

	
	12
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	1,200

	
	13
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	1,200

	
	14
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	1,200

	
	15
	Áo blu
	Cái
	6,0
	1,200

	
	16
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	1,200

	
	17
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	1,200

	
	18
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	1,200

	
	19
	Kim tiêm mẫu (syringe 10uL)
	Cái
	6,0
	1,200

	
	20
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,600

	
	21
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,080

	
	22
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	1,200

	
	23
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	1,200

	
	24
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,400

	
	25
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,400

	
	26
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,019

	
	27
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,150

	
	28
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	1,600

	
	29
	Điện năng
	Kw
	
	3,217

	1.18
	1Đ18
	Thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ (Pyrethroid)
	
	
	Như 1Đ17

	2
	2N
	Mẫu nước
	
	
	

	2.1
	2N1
	Pb (TCVN 6193 - 1996 và TCVN 6197-2008)
	
	
	Như 1Đ11

	2.2
	2N2
	Cd (TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008)
	
	
	Như 1Đ11

	2.3
	2N3
	As (TCVN 6626 : 2000)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,700

	
	2
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	3
	Micropipet 1ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	4
	Đầu cone 1ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	5
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,700

	
	6
	Bình định mức 25ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	7
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	8
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	9
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	10
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,700

	
	11
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,700

	
	12
	Cuvet thạch anh cho FIAS
	Cái
	12,0
	0,700

	
	13
	Màng lọc cho FIAS
	Cái
	2,0
	0,500

	
	14
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,700

	
	15
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,700

	
	16
	Đèn EDL
	Cái
	12,0
	0,700

	
	17
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,700

	
	18
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,700

	
	19
	Bình nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,700

	
	20
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,700

	
	21
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,700

	
	22
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,700

	
	23
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,700

	
	24
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,240

	
	25
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,700

	
	26
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,700

	
	27
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,700

	
	28
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,160

	
	29
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,160

	
	30
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,008

	
	31
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,060

	
	32
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,700

	
	33
	Điện năng
	Kw
	
	1,314

	2.4
	2N4
	Cu (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)
	
	
	Như 1Đ14

	2.5
	2N5
	Zn (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)
	
	
	Như 1Đ14

	2.6
	2N6
	Cr (TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996)
	
	
	Như 1Đ14

	2.7
	2N7
	BOD5 (APHA.5210.B)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,600

	
	2
	Chai BOD
	Cái
	12,0
	0,600

	
	3
	Micropipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	4
	Đầu cone 1 ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	5
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	6
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	7
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	8
	Bộ sục khí
	Bộ
	6,0
	0,600

	
	9
	Chai bảo quản dung dịch
	Cái
	12,0
	0,600

	
	10
	Xô chứa dung dịch sục khí
	Cái
	36,0
	0,600

	
	11
	Đầu điện cực
	Cái
	12,0
	0,600

	
	12
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	13
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	14
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,600

	
	15
	Áo blu
	Cái
	12,0
	0,600

	
	16
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,600

	
	17
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,600

	
	18
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,600

	
	19
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,080

	
	20
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,080

	
	21
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,600

	
	22
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,600

	
	23
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,053

	
	24
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,053

	
	25
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	26
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,020

	
	27
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,320

	
	28
	Điện năng
	Kw
	
	0,472

	2.8
	2N8
	COD (APHA - 5220)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,600

	
	2
	Ống phá mẫu có nắp kín
	Cái
	12,0
	0,600

	
	3
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	4
	Bình định mức 100ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	5
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	6
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	7
	Pipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	8
	Micropipet 5ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	9
	Burret chuẩn độ tự động
	Cái
	12,0
	0,600

	
	10
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,600

	
	11
	Bình nhỏ giọt
	Cái
	12,0
	0,600

	
	12
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,600

	
	13
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,600

	
	14
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,600

	
	15
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	12,0
	0,600

	
	16
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,600

	
	17
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,600

	
	18
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,600

	
	19
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,600

	
	20
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,120

	
	21
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,120

	
	22
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,600

	
	23
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,600

	
	24
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,080

	
	25
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,080

	
	26
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,004

	
	27
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,030

	
	28
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,600

	
	29
	Điện năng
	Kw
	
	0,741

	2.9
	2N9
	NH4+ (ISO 7150/1-1984)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,400

	
	2
	Bình chưng cất
	Cái
	12,0
	0,400

	
	3
	Ống chứa mẫu 15ml (có nắp)
	Cái
	12,0
	3,000

	
	4
	Cái lọc
	Cái
	1,0
	3,000

	
	5
	Ống hút
	Cái
	12,0
	1,000

	
	6
	Ống đong 250ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	7
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,400

	
	8
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	9
	Bình định mức 250ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	10
	Bình tam giác 500ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	11
	Cốc thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,400

	
	12
	Đĩa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,400

	
	13
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,400

	
	14
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,400

	
	15
	Cuvet 1 cm
	Cái
	12,0
	0,400

	
	16
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	12,0
	0,400

	
	17
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	12,0
	0,400

	
	18
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	19
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	20
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	21
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	22
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,100

	
	23
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,100

	
	24
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	25
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	26
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	27
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,067

	
	28
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,003

	
	29
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,025

	
	30
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	31
	Điện năng
	Kw
	
	0,579

	2.10
	2N10
	PO43- (ALPHA 4500-P.E)
	
	
	

	
	1
	Chai đựng hóa chất
	Cái
	12,0
	0,400

	
	2
	Bình tam giác 250ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	3
	Ống chứa mẫu 15ml (có nắp)
	Cái
	12,0
	3,000

	
	4
	Ống hút
	Cái
	12,0
	1,000

	
	5
	Pipet 10ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	6
	Micropipet 5 ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	7
	Đầu cone 5ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	8
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	9
	Đũa thủy tinh
	Cái
	12,0
	0,400

	
	10
	Đèn D2
	Cái
	12,0
	0,400

	
	11
	Đèn Tungsten
	Cái
	12,0
	0,400

	
	12
	Cuvet 1cm
	Cái
	12,0
	0,400

	
	13
	Bình định mức 50ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	14
	Bình định mức 1000ml
	Cái
	12,0
	0,400

	
	15
	Bình tia
	Cái
	12,0
	0,400

	
	16
	Bình nhựa 2 lít
	Cái
	36,0
	0,400

	
	17
	Bình nhựa 5 lít
	Cái
	36,0
	0,400

	
	18
	Chai nhựa 0,5 lít
	Cái
	36,0
	0,400

	
	19
	Áo blu
	Cái
	6,0
	0,400

	
	20
	Dép xốp
	Đôi
	6,0
	0,400

	
	21
	Găng tay
	Đôi
	1,0
	0,400

	
	22
	Khẩu trang y tế
	Cái
	1,0
	0,400

	
	23
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	36,0
	0,120

	
	24
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	60,0
	0,120

	
	25
	Bàn làm việc
	Cái
	60,0
	0,400

	
	26
	Ghế tựa
	Cái
	60,0
	0,400

	
	27
	Quạt trần 100w
	Cái
	60,0
	0,080

	
	28
	Quạt thông gió 40w
	Cái
	60,0
	0,080

	
	29
	Máy hút bụi 2kw
	Cái
	60,0
	0,004

	
	30
	Máy hút ẩm 1,5kw
	Cái
	60,0
	0,030

	
	31
	Đèn neon 40w
	Bộ
	12,0
	0,400

	
	32
	Điện năng
	Kw
	
	0,674


2. Định mức vật liệu
Bảng 145

	STT
	Mã hiệu
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Định mức
(tính cho 1 thông số)

	1
	1Đ
	Mẫu đất
	
	

	1.1
	1Đ1
	Dung trọng
	
	

	
	1
	Bao đựng mẫu
	Cái
	1,00

	
	2
	Nước rửa dụng cụ
	Lít
	0,30

	
	3
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.2
	1Đ2
	pHKCl
	
	

	
	1
	KCl
	Gam
	4,00

	
	2
	Bao đựng mẫu
	Cái
	1,00

	
	3
	Nước rửa dụng cụ
	Lít
	0,30

	
	4
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.3
	1Đ3
	Tổng chất hữu cơ
	
	

	
	1
	K2Cr2O7
	Gam
	13,00

	
	2
	H2SO4
	ml
	12,50

	
	3
	FeSO4(NH4)2SO4.H2O
	Gam
	24,50

	
	4
	C12H8N2.H2O
	Gam
	0,40

	
	5
	H3PO4
	ml
	25,00

	
	6
	Diphenylamin
	Gam
	1,00

	
	7
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	8
	Bao đựng mẫu
	Cái
	1,00

	
	9
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,10

	
	10
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.4
	1Đ4
	Thành phần cơ giới
	
	

	1.4a
	1Đ4a
	Cát, cát mịn
	
	

	
	1
	(NaPO3)6
	Gam
	0,50

	
	2
	Na2CO3
	Gam
	0,50

	
	3
	Bao đựng mẫu
	Cái
	1,00

	
	4
	Nước rửa dụng cụ
	Lít
	0,30

	
	5
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.4b
	1Đ4b
	Limon
	
	Như 1Đ4a

	1.4c
	1Đ4c
	Sét
	
	Như 1Đ4a

	1.5
	1Đ5
	CEC (acetate pH = 7)
	
	

	
	1
	CH3COOH
	Gam
	9,65

	
	2
	NH4OH
	Gam
	19,00

	
	3
	Etanol
	ml
	25,00

	
	4
	KCl
	Gam
	12,50

	
	5
	HCl
	ml
	12,50

	
	6
	H3BO3
	Gam
	5,00

	
	7
	NaOH
	Gam
	5,00

	
	8
	H2SO4 tiêu chuẩn
	ml
	12,50

	
	9
	Bromocresol xanh
	Gam
	0,20

	
	10
	Metyl đỏ
	Gam
	0,20

	
	11
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	12
	Màng lọc
	Cái
	0,50

	
	13
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.6
	1Đ6
	Tổng N
	
	

	
	1
	(NH4)2SO4
	Gam
	0,50

	
	2
	H3BO3
	Gam
	0,30

	
	3
	K2SO4
	Gam
	0,20

	
	4
	NaNO2
	Gam
	0,40

	
	5
	KNO3
	Gam
	0,40

	
	6
	HCl 1N
	ml
	0,50

	
	7
	Na2S2O3
	Gam
	0,50

	
	8
	CuSO4
	Gam
	0,50

	
	9
	Metyl đỏ
	ml
	1,00

	
	10
	Bromocresol xanh
	ml
	1,00

	
	11
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	12
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,10

	
	13
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.7
	1Đ7
	Tổng P
	
	

	
	1
	H2SO4
	Gam
	0,80

	
	2
	Phenolphtalein
	Gam
	0,20

	
	3
	K2S2O8
	Gam
	0,20

	
	4
	(NH4)6Mo7O24.4H2O
	Gam
	0,60

	
	5
	NaOH 1N
	ml
	0,50

	
	6
	Kali antimontatrat
	Gam
	0,40

	
	7
	Axit Ascorbic
	ml
	0,30

	
	8
	Dung dịch chuẩn P-PO4
	ml
	0,50

	
	9
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	10
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,10

	
	11
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.8
	1Đ8
	Tổng K2O
	
	

	
	1
	HF
	Gam
	0,80

	
	2
	HCIO4
	Gam
	0,40

	
	3
	HCl
	Gam
	0,40

	
	4
	Dung dịch chuẩn K
	ml
	10,00

	
	5
	CsCl
	Gam
	0,40

	
	6
	Al(NO3)3
	ml
	0,50

	
	7
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	8
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,10

	
	9
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.9
	1Đ9
	Lưu huỳnh tổng số (SO42-)
	
	

	
	1
	MgCl2
	Gam
	0,60

	
	2
	CH3COONa
	Gam
	0,10

	
	3
	KNO3
	Gam
	0,20

	
	4
	CH3COOH
	ml
	0,40

	
	5
	BaCl2
	Gam
	1,00

	
	6
	Na2SO4
	Gam
	0,30

	
	7
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	8
	Bao đựng mẫu
	Cái
	0,10

	
	9
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	1.10
	1Đ10
	Muối tan tổng số (đo bằng máy)
	
	Như 1Đ8

	1.11
	1Đ11
	Pb
	
	

	
	1
	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm
	ml
	1,00

	
	2
	HNO3
	ml
	10,00

	
	3
	H2O2
	ml
	10,00

	
	4
	NaOH
	Gam
	10,00

	
	5
	NH4NO3
	Gam
	10,00

	
	6
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	7
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,05

	
	8
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	1.12
	1Đ12
	Cd
	
	Như 1Đ11

	1.13
	1Đ13
	As
	
	

	
	1
	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm
	ml
	1,00

	
	2
	H2O2
	ml
	10,00

	
	3
	HNO3
	ml
	10,00

	
	4
	H2SO4
	ml
	2,00

	
	5
	HCl
	ml
	5,00

	
	6
	KI
	Gam
	2,00

	
	7
	NaOH
	Gam
	10,00

	
	8
	NaBH4
	Gam
	0,30

	
	9
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	10
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	1.14
	1Đ14
	Cu
	
	

	
	1
	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm
	ml
	1,00

	
	2
	HNO3
	ml
	10,00

	
	3
	NaOH
	Gam
	10,00

	
	4
	H2O2
	ml
	10,00

	
	5
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	6
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,05

	
	7
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	1.15
	1Đ15
	Zn
	
	Như 1Đ14

	1.16
	1Đ16
	Cr
	
	Như 1Đ14

	1.17
	1Đ17
	Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	

	
	1
	Dung dịch chuẩn mix 13
	ml
	0,01

	
	2
	Dung dịch nội chuẩn
	ml
	0,01

	
	3
	CH2CI2
	ml
	150,00

	
	4
	Aceton
	ml
	150,00

	
	5
	n-Hexan
	ml
	300,00

	
	6
	Na2SO4
	Gam
	50,00

	
	7
	Chiếc pha rắn SPE
	Cái
	1,00

	
	8
	Septa cho vial
	Cái
	1,00

	
	9
	Vial
	Cái
	1,00

	
	10
	Bông thủy tinh
	Gam
	10,00

	
	11
	Pipet Pasteur
	Cái
	1,00

	
	12
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	13
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	
	14
	Khí Nitơ
	Bình
	0,01

	
	15
	Khí Heli
	Bình
	0,01

	1.18
	1Đ18
	Thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ (Pyrethroid)
	
	

	
	1
	Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Pyrethroid
	ml
	0,01

	
	2
	Dung dịch nội chuẩn
	ml
	0,01

	
	3
	CH2C12
	ml
	150,00

	
	4
	Aceton
	ml
	150,00

	
	5
	n-Hexan
	ml
	300,00

	
	6
	Na2SO4
	Gam
	50,00

	
	7
	Chiếc pha rắn SPE
	Cái
	1,00

	
	8
	Septa cho vial
	Cái
	1,00

	
	9
	Vial
	Cái
	1,00

	
	10
	Bông thủy tinh
	Gam
	10,00

	
	11
	Pipet Pasteur
	Cái
	1,00

	
	12
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	13
	Khăn lau 30 x 30
	Cái
	0,01

	
	14
	Khí Nitơ
	Bình
	0,01

	
	15
	Khí Heli
	Bình
	0,01

	2
	2N
	Mẫu nước
	
	

	2.1
	2N1
	Pb (TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008)
	
	Như 1Đ11

	2.2
	2N2
	Cd (TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008)
	
	Như 1Đ12

	2.3
	2N3
	As (TCVN 6626 : 2000)
	
	Như 1Đ13

	2.4
	2N4
	Cu (TCVN 6193 và 6222​ - 1996)
	
	Như 1Đ14

	2.5
	2N5
	Zn (TCVN 6193 và 6222 - 1996)
	
	Như 1Đ15

	2.6
	2N6
	Cr
	
	Như 1Đ15

	2.7
	2N7
	BOD5 (APHA.5210.B)
	
	

	
	1
	FeCl3.6H2O
	Gam
	0,05

	
	2
	CaCl2
	Gam
	0,05

	
	3
	MgSO4.7H2O
	Gam
	0,05

	
	4
	KH2PO4
	Gam
	0,02

	
	5
	K2HPO4
	Gam
	0,04

	
	6
	Na2HPO4
	Gam
	0,07

	
	7
	NH4CI
	Gam
	0,03

	
	8
	Gluco
	Gam
	0,06

	
	9
	Polyseed
	Viên
	0,10

	
	10
	Glutamic
	Gam
	0,06

	
	11
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	3,00

	
	12
	Giấy pH
	Hộp
	0,01

	
	13
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	2.8
	2N8
	COD (APHA - 5220)
	
	

	
	1
	K2Cr2O7
	Gam
	0,29

	
	2
	H2SO4
	ml
	2,00

	
	3
	Ag2SO4
	Gam
	0,10

	
	4
	HgSO4
	Gam
	0,20

	
	5
	(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
	Gam
	0,10

	
	6
	C12H8N2.H2O
	Gam
	0,01

	
	7
	FeSO4.7H2O
	Gam
	0,10

	
	8
	Ống chuẩn K2C2O70.1N
	Ống
	0,01

	
	9
	Kaliphatalat
	Gam
	0,30

	
	10
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	10,00

	
	11
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	2.9
	2N9
	NH4+ (ISO 7150/1-1984)
	
	

	
	1
	Dung dịch NH4+ chuẩn
	ml
	0,50

	
	2
	NaC7H5NaO3
	Gam
	0,50

	
	3
	Na3C6H5O7.2H2O
	Gam
	0,50

	
	4
	H2SO4
	Gam
	0,60

	
	5
	NaCIO
	ml
	0,30

	
	6
	NaOH
	Gam
	1,00

	
	7
	Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O
	Gam
	0,10

	
	8
	C3N3O3C12Na.2H2O
	Gam
	0,20

	
	9
	Cồn lau dụng cụ
	Gam
	2,00

	
	10
	Giấy thử pH
	Gam
	0,01

	
	11
	Giấy lau
	Hộp
	0,01

	2.10
	2N10
	PO43- (TCVN 6202 -1996)
	
	

	
	1
	H2SO4 5N
	ml
	0,50

	
	2
	Kali antimontatrat
	Gam
	0,40

	
	3
	(NH4)6Mo7O24.4H2O
	Gam
	0,50

	
	4
	Axit ascorbic
	ml
	0,40

	
	5
	KH2PO4
	Gam
	0,50

	
	6
	Giấy lọc băng xanh
	Hộp
	0,01

	
	7
	Cồn lau dụng cụ
	ml
	2,00

	
	8
	Giấy lau
	Hộp
	0,01


3. Định mức thiết bị
Bảng 146

	STT
	Mã hiệu
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw)
	Định mức (Ca/thông số)

	1
	1Đ
	Mẫu đất
	
	
	

	1.1
	1Đ1
	Dung trọng
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,24

	
	2
	Bình hút ẩm
	Cái
	0,10
	0,24

	
	3
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	0,24

	
	4
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,04

	
	5
	Điện năng
	Kw
	
	2,76

	1.2
	1Đ2
	pHKCl
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,40

	
	2
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,40

	
	3
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,40

	
	4
	Máy khuấy từ
	Cái
	1,10
	0,40

	
	5
	pH mette (thiết bị đo pH)
	Bộ
	0,60
	0,40

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	16,29

	1.3
	1Đ3
	Tổng chất hữu cơ
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,40

	
	2
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,40

	
	3
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,40

	
	4
	Máy quang phổ UV-VIS
	Bộ
	0,55
	0,40

	
	5
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	6
	Điện năng
	Kw
	
	13,84

	1.4
	1Đ4
	Thành phần cơ giới
	
	
	

	1.4a
	1Đ4a
	Cát, cát mịn
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,32

	
	2
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,32

	
	3
	Bình hút ẩm
	Cái
	1,10
	0,32

	
	4
	Bộ rây mẫu tiêu chuẩn
	Bộ
	0,60
	0,32

	
	5
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,05

	
	6
	Điện năng
	Kw
	
	7,97

	1.4b
	1Đ4b
	Limon
	
	
	Như 1Đ4a

	1.4c
	1Đ4c
	Sét
	
	
	Như 1Đ4a

	1.5
	1Đ5
	CEC (acetate pH = 7)
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,80

	
	2
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,80

	
	3
	Thiết bị lọc
	Bộ
	0,18
	0,80

	
	4
	Thiết bị chưng cất
	Bộ
	1,20
	0,80

	
	5
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,80

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,13

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	33,24

	1.6
	1Đ6
	Tổng N
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,40

	
	2
	Tủ lạnh lưu chất chuẩn
	Cái
	0,16
	0,40

	
	3
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,40

	
	4
	Máy cất Nitơ
	Bộ
	0,45
	0,40

	
	5
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,40

	
	6
	Máy quang phổ UV-VIS
	Bộ
	0,55
	0,40

	
	7
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,40

	
	8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	9
	Điện năng
	Kw
	
	16,49

	1.7
	1Đ7
	Tổng P
	
	
	Như 1Đ6

	1.8
	1Đ8
	Tổng K2O
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,40

	
	2
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,40

	
	3
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,40

	
	4
	Máy quang kế ngọn lửa
	Bộ
	3,00
	0,40

	
	5
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,40

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	22,67

	1.9
	1Đ9
	Tổng SO42-
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,40

	
	2
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,40

	
	3
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,40

	
	4
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,40

	
	5
	Máy quang phổ UV-VIS
	Bộ
	0,55
	0,40

	
	6
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Cái
	0,18
	0,40

	
	7
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	8
	Điện năng
	Kw
	
	14,78

	1.10
	1Đ10
	Tổng muối tan
	
	
	Như 1Đ8

	1.11
	1Đ11
	Pb
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,64

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,64

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,64

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,64

	
	5
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,64

	
	6
	Máy quang phổ hấp AAS
	Bộ
	3,00
	0,64

	
	7
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,64

	
	8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,11

	
	9
	Điện năng
	Kw
	
	37,35

	1.12
	1Đ12
	Cd
	
	
	Như 1Đ11

	1.13
	1Đ13
	As
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,64

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,64

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,64

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,64

	
	5
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	0,60
	0,64

	
	6
	Máy quang phổ AAS
	Bộ
	3,00
	0,64

	
	7
	Bộ phân tích thủy ngân và asen
	Bộ
	0,60
	0,64

	
	8
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,64

	
	9
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,11

	
	10
	Điện năng
	Kw
	
	40,58

	1.14
	1Đ14
	Cu
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,64

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,64

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,64

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,64

	
	5
	Máy quang phổ AAS
	Bộ
	0,60
	0,64

	
	6
	Cân phân tích mẫu
	Cái
	3,00
	0,64

	
	7
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,64

	
	8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,11

	
	9
	Điện năng
	Kw
	
	37,35

	1.15
	1Đ15
	Zn
	
	
	Như 1Đ14

	1.16
	1Đ16
	Cr
	
	
	Như 1Đ14

	1.17
	1Đ17
	Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	1,60

	
	2
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	1,60

	
	3
	Bộ Soxlel
	Bộ
	0,60
	1,60

	
	4
	Máy cất cô chân không
	Bộ
	0,45
	1,60

	
	5
	Bể ổn định nhiệt
	Bộ
	1,10
	1,60

	
	6
	Bể siêu âm
	Bộ
	1,10
	1,60

	
	7
	Bơm chân không
	Bộ
	0,37
	1,60

	
	8
	Máy sắc ký khí GC
	Bộ
	3,00
	1,60

	
	9
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,27

	
	10
	Máy cô nitơ
	Bộ
	0,50
	0,40

	
	11
	Điện năng
	Kw
	
	107,68

	1.18
	1Đ18
	Thuốc BVTV nhóm lân hữu cơ
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	1,60

	
	2
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	1,60

	
	3
	Bộ Soxlel
	Bộ
	0,60
	1,60

	
	4
	Máy cất cô chân không
	Bộ
	0,45
	1,60

	
	5
	Máy cắt quay chân không
	Bộ
	0,45
	1,60

	
	6
	Bể ổn định nhiệt
	Bộ
	1,10
	1,60

	
	7
	Bể siêu âm
	Bộ
	1,10
	1,60

	
	8
	Bơm chân không
	Bộ
	0,37
	1,60

	
	9
	Máy sắc ký khí GC
	Bộ
	3,00
	1,60

	
	10
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,27

	
	11
	Máy cô nitơ
	Bộ
	0,50
	0,40

	
	12
	Điện năng
	Kw
	
	113,73

	2
	2N
	Mẫu nước
	
	
	

	2.1
	2N1
	Pb
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,50

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,50

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,50

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,50

	
	5
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	0,50

	
	6
	Máy phân tích quang phổ AAS
	Bộ
	3,00
	0,50

	
	7
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,50

	
	8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,13

	
	9
	Điện năng
	Kw
	
	30,09

	2.2
	2N2
	Cd
	
	
	Như 2N1

	2.3
	2N3
	As
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,60

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,60

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,60

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,60

	
	5
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	0,60

	
	6
	Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ
	Bộ
	3,00
	0,60

	
	7
	Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS
	Bộ
	0,60
	0,60

	
	8
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,60

	
	9
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,16

	
	10
	Điện năng
	Kw
	
	39,14

	2.4
	2N4
	Cu
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,45

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,45

	
	3
	Lò vi sóng
	Cái
	0,10
	0,45

	
	4
	Thiết bị phá mẫu
	Bộ
	2,30
	0,45

	
	5
	Cân phân tích
	Bộ
	0,60
	0,45

	
	6
	Máy phân tích quang phổ AAS hoặc cực phổ
	Cái
	3,00
	0,45

	
	7
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,45

	
	8
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,11

	
	9
	Điện năng
	Kw
	
	26,85

	2.5
	2N5
	Zn
	
	
	Như 2N4

	2.6
	2N6
	Cr
	
	
	Như 2N4

	2.7
	2N7
	BOD5
	
	
	

	
	1
	Tủ ủ BOD
	Cái
	0,80
	0,32

	
	2
	Tủ lạnh lưu mẫu
	Cái
	0,16
	0,32

	
	3
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,32

	
	4
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,05

	
	5
	Điện năng
	Kw
	
	4,04

	2.8
	2N8
	COD
	
	
	

	
	1
	Tủ hút
	Cái
	0,10
	0,48

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,32

	
	3
	Thiết bị phản ứng COD
	Bộ
	0,45
	0,32

	
	4
	Cân phân tích
	Bộ
	0,60
	0,32

	
	5
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,32

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,08

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	6,00

	2.9
	2N9
	NH4+
	
	
	

	
	1
	Nồi hấp
	Bộ
	0,80
	0,32

	
	2
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,32

	
	3
	Tủ lạnh lưu mẫu
	Cái
	0,16
	0,40

	
	4
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,32

	
	5
	Máy quang phổ UV-VIS
	Bộ
	0,55
	0,32

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,07

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	6,69

	2.10
	2N10
	PO43-
	
	
	

	
	1
	Tủ sấy
	Cái
	0,30
	0,48

	
	2
	Tủ lạnh lưu mẫu
	Cái
	0,16
	0,48

	
	3
	Cân phân tích
	Cái
	0,60
	0,48

	
	4
	Máy phân tích quang phổ
	Bộ
	0,55
	0,48

	
	5
	Thiết bị lọc nước siêu sạch
	Bộ
	0,18
	0,48

	
	6
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,20
	0,08

	
	7
	Điện năng
	Kw
	
	8,70


_1542192466.unknown

_1542211040.unknown

_1542128782.unknown

